## Baustelle
Örtlichkeit | A/M/V | Arbeitsart | Beginn | Ende
Abstallerstraße 41 ,42 | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Adlergasse 39 | V | Baustellenzufahrt | 10.02.2025 | 01.02.2026
Adlergasse ggü. 20 | A | LWL - Kabel verlegen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Aigner-Rollett-Allee 4 bis zur Kreuzung Heinrichstraße | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Albrechtgasse 9 und Andreas-Hofer-Platz 7 | M | Gerüstaufstellung | 20.08.2025 | 31.12.2025
Albrechtgasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 14.11.2025
Alte Poststraße westseitig von der Reininghausstraße bis Am Steinfeld | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.03.2025 | 31.08.2026
Alte Poststraße 234 | A | Fernwärmeanschluss | 06.10.2025 | 07.11.2025
Am Andritzbach 15 bis 19 | A | Kanaldeckel austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Am Hofacker 10 bis 12 | A | Kanalsanierung | 22.10.2025 | 12.12.2025
Am Josefgrund 29 bis 61 | A | Fahrbahnsanierung | 24.10.2025 | 07.11.2025
Am Jägergrund 40 | M | Baumpflegearbeiten | 11.11.2025 | 12.11.2025
Am Jägergrund 52 | M | Baumpflegearbeiten | 11.11.2025 | 12.11.2025
Am Katzelbach 86 bis 188 | A | Leitungsneuverlegung | 04.10.2025 | 19.12.2025
Am Katzelbach ggü. 186 | A | Wasserleitungsanschluss | 03.11.2025 | 21.11.2025
Am Ragnitzbach , Geh und Radweg im Bereich Berthold-Lindner-Weg bis Dr.-Hanisch-Weg | A | Kanalsanierung | 18.08.2025 | 28.11.2025
Am Steinfeld 3 | V | Baustellenzufahrt | 05.06.2025 | 11.12.2025
Am Steinfeld 3 | V | Aufstellung eines Strommastes | 13.06.2025 | 11.12.2025
Am Steinfeld 8 / UNESCO-Esplanade | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 20.10.2025 | 10.11.2025
Am Wagrain Kreuzung Hafnerstraße bis Kreuzung Hafnerstraße/ Adlergasse | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 30.10.2025 | 07.11.2025
Am Wasserspiel 14 | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Andreas-Hofer-Straße auf Höhe des Hauses Alte Poststraße 78 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Andritzer Hauptplatz | A | Graz Linien - Gleissanierung | 27.10.2025 | 03.11.2025
Annenstraße (Wartehäuser) sowohl südseitig und nordseitig Höhe der Volksgartenstraße / Elisabethinergasse und Esperantoplatz/ Idlhofgasse | A | Manipulationsfläche | 01.11.2025 | 04.11.2025
Annenstraße (Wartehäuser) sowohl südseitig und nordseitig Höhe der Volksgartenstraße/ Elisabethinergasse und in Höhe Esperantoplatz/ Idlhofgasse | M | Manipulationsfläche | 03.11.2025 | 15.11.2025
Anton-Kleinoscheg-Straße 22 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Anton-Wildgans-Weg 21 | V | Baustellenzufahrt | 10.07.2025 | 20.12.2025
Anzengrubergasse 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 08.09.2025 | 14.11.2025
Anzengrubergasse 14 - 16 sowie Brockmanngasse 95 | M | Gerüstaufstellung | 20.10.2025 | 19.12.2025
Arnold-Luschin-Gasse 6 und 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.10.2025 | 19.12.2025
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2025 | 31.12.2025
Attemsgasse gegenüber HNr.23-25 | A | Grabung für ein Betonfundament | 01.08.2025 | 31.12.2025
Attemsgasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.10.2025 | 19.12.2025
Babenbergerstraße beginnend von der Mariengasse bis zur Liegenschaft 80/ 88 | A | Straßensanierung | 27.10.2025 | 07.11.2025
Bachweg im Bereich Peterstalstraße in Höhe HNr. 99 bis Bachweg 16 | A | Leitungsneuverlegung | 27.10.2025 | 07.11.2025
Badgasse 2 bis 10 | V | Manipulationsfläche | 27.10.2025 | 28.11.2025
Bahnhofgürtel 59 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 03.11.2025 | 04.11.2025
Baiernstraße 124 | V | Baustellenzufahrt | 07.07.2025 | 31.12.2025
Baiernstraße 126 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 11.08.2025 | 31.12.2025
Baiernstraße 110 | M | Gerüstaufstellung | 01.10.2025 | 31.12.2025
Baiernstraße ggü. 52 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 10.11.2025 | 11.11.2025
Ballhausgasse 1 bis 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.10.2025 | 14.11.2025
Beethovenstraße 11 | V | Containeraufstellung | 14.10.2024 | 21.12.2025
Beethovenstraße 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.07.2025 | 19.12.2025
Beethovenstraße 23 - 29 und Leonhardstraße 33 - 29 | A | Fernwärmeanschluss | 15.09.2025 | 07.11.2025
Bergmanngasse 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.10.2025 | 19.12.2025
Bergmanngasse im Abschnitt Grabenstraße /Hochsteingasse bis Lindweg | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.11.2025 | 19.12.2025
Bergstraße 45 | A | Errichtung einer Stützmauer | 27.10.2025 | 07.11.2025
Berschenygasse 2 | V | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 28.08.2026
Berthold-Linder-Weg 3 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Billrothgasse 25 bis 46 | V | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Billrothgasse 40 , 42, 44 und 46 | M | Kaminsanierung | 25.10.2025 | 08.11.2025
Bischofplatz 4 | M | Containeraufstellung | 15.09.2025 | 31.12.2025
Bischofplatz 1 - 5 sowie Bindergasse 3 und 10 | A | Leitungsneuverlegung | 15.09.2025 | 14.11.2025
Bodenfeldgasse 4 | A | Fernwärmeanschluss | 27.10.2025 | 28.11.2025
Brauhausstraße (Tim Parkplätze) | V | Kabelverlegung | 02.04.2024 | 30.06.2026
Brauhausstraße 10 | V | Baustellenzufahrt | 13.01.2025 | 15.02.2027
Brauhausstraße 101 | A | Stromanschluss | 17.11.2025 | 19.11.2025
Breitenweg im Bereich St.-Peter-Pfarrweg (Geh und Radweg) bis zum Bereich Peterstalstraße | A | Leitungsneuverlegung | 15.10.2025 | 19.12.2025
Brockmanngasse 49 | M | Manipulationsfläche | 10.10.2025 | 09.12.2025
Burggasse 4 und Trauttmansdorffgasse | M | Fassadensanierung | 06.10.2025 | 05.12.2025
Burggasse 17 bis Opernring | A | Leitungsneuverlegung | 15.10.2025 | 07.11.2025
Burggasse gegenüber HNr. 5 bis 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.10.2025 | 21.11.2025
Casalgasse 49 | V | Baustellenzufahrt | 06.10.2025 | 31.12.2025
Casalgasse 49 | V | Betonierarbeiten, Aufstellung einer Betonpumpe | 29.10.2025 | 31.03.2026
Charlottendorfgasse gegenüber 16 | A | Errichtung eines Schachtes | 12.11.2025 | 04.12.2025
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 63 bis Fröhlichgasse 20 | V | Aufstellung einer Hebebühne | 02.04.2025 | 31.12.2025
Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Höhe der Liegenschaft HNr., sowie Ulrich-Lichtenstein-Gasse 22 | M | Gebäudeerrichtung | 22.09.2025 | 31.12.2025
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 72 und 70a sowie in Höhe Gadollaplatz 1 | M | Gerüstaufstellung | 23.10.2025 | 19.12.2025
Corneliusweg 9 | V | Baustellenzufahrt | 06.10.2025 | 30.09.2026
Daungasse ggü. 28 bis Stradiotgasse | V | Baustellenzufahrt | 04.03.2024 | 06.03.2026
Daungasse von der Liegenschaft Nr. 26 bis Pommergasse | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 03.11.2025 | 12.11.2025
Dietrichsteinplatz 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.08.2025 | 20.12.2025
Dietrichsteinplatz 8 | A | Kanalanschluss | 27.10.2025 | 07.11.2025
Dietrichsteinplatz 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.10.2025 | 30.11.2025
Dominikanergasse 10a bis 5 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 06.10.2025 | 07.11.2025
Dominikanergasse 7 | M | Gerüstaufstellung | 01.11.2025 | 31.12.2025
Dominikanergasse 2 bis 6 | A | Gehsteigsanierung | 03.11.2025 | 07.11.2025
Don-Bosco-Weg 10c | A | Schieber austauschen | 17.11.2025 | 08.12.2025
Dr.-Robert-Graf-Straße 10 | A | Asphaltierarbeiten | 19.10.2025 | 21.11.2025
Dreierschützengasse 16 bis 20 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Droste-Hülshoff-Gasse 18 bis 21 | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Dürergasse 6 | M | Containeraufstellung | 03.11.2025 | 31.12.2025
Eggenberger Gürtel 48 | A | Fernwärmeanschluss | 13.10.2025 | 14.11.2025
Eggenberger Straße 7/ Köflacher Gasse | A | Schachtdeckel erneuern | 22.10.2025 | 05.11.2025
Eggenberger Straße 31 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 01.11.2025 | 29.11.2025
Eggenberger Straße 31 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 13.01.2026 | 30.01.2026
Eichbachgasse 169a | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 24.11.2025
Eisteichgasse im Bereich St.-Peter-Pfarrweg bis Plüddemanngasse | A | Leitungsneuverlegung | 29.09.2025 | 14.11.2025
Elisabethinergasse 36 bis 44 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 08.09.2025 | 12.12.2025
Elisabethinergasse 36 bis 44 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 15.09.2025 | 12.12.2025
Elisabethinergasse 36 bis 44 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 08.10.2025 | 12.12.2025
Elisabethinergasse 4 | M | Containeraufstellung | 26.11.2025 | 28.11.2025
Elisabethstraße (stadteinwärts) im Abschnitt Leonhardgürtel bis Hartenaugasse | A | Straßensanierung | 19.09.2025 | 14.11.2025
Elisabethstraße 16 bis 20 | M | Schadhafte Fassadenteile entfernen - Hebebühneneinsatz | 29.10.2025 | 13.11.2025
Elisabethstraße beginnend von der Kreuzung Merangasse bis zur Kreuzung Hartenaugasse | A | Asphaltierarbeiten | 03.11.2025 | 05.11.2025
Finkengasse 11 bis 17 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Fliedergasse auf Höhe Buchenweg sowie Am Langedelwehr 27 - 29 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 01.11.2025 | 31.12.2025
Floraquellweg 16 | A | Masttausch | 03.11.2025 | 14.11.2025
Floraquellweg 14 | A | Wasserleitungsanschluss | 17.11.2025 | 28.11.2025
Floßlendstraße 3 | A | Hydrantenreparatur | 10.11.2025 | 28.11.2025
Franckstraße 33 | M | Kranaufstellung | 01.11.2025 | 19.12.2025
Fröhlichgasse (35) beginnend von der Monsbergergasse bis zur Liegenschaft 45 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.08.2025 | 31.12.2025
Gabelsbergerstraße 10 | M | Kaminsanierung | 03.11.2025 | 05.11.2025
Gallmeyergasse 20 ,23 | M | Baumpflegearbeiten | 11.11.2025 | 12.11.2025
Gallmeyergasse 27 bis Wetzelsdorfer Straße | M | Baumpflegearbeiten | 11.11.2025 | 12.11.2025
Gartengasse 1 bis 7 / Schillerstraße | A | Fernwärmeanschluss | 06.10.2025 | 07.11.2025
Gartengasse 20 bis 24 | A | Fernwärmeanschluss | 25.10.2025 | 07.11.2025
Gaswerkstraße von der Eggenberger Allee bis zur Wetzelsdorfer Straße | A | Verlegung einer Wasserleitung | 19.05.2025 | 07.11.2025
Gaswerkstraße von der Eggenberger Allee bis zur Wetzelsdorfer Straße | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.07.2025 | 07.11.2025
Gaswerkstraße von der Eggenberger Allee bis zur Wetzelsdorfer Straße | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 08.11.2025 | 28.11.2025
Geidorfgürtel 42 bis zum Einmündungsbereich Schubertstraße | M | Kanalsanierung | 02.10.2025 | 19.12.2025
Geidorfgürtel HNr.42 bis 52 und HNr.22 bis zum Einmündungsbereich Leechgasse | M | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Geidorfgürtel 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.10.2025 | 01.12.2025
Glacisstraße 67 bis 63 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Goethestraße gegenüber HNr. 30 bis 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2025 | 31.12.2025
Goethestraße gegenüber HNr. 32-38 | M | Baustellenzufahrt | 01.08.2025 | 31.12.2025
Goethestraße 46 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 28.11.2025
Grabenstraße 55 bis 75 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.11.2025 | 19.12.2025
Grabenstraße gegenüber 21 | A | Gehsteigsanierung | 03.11.2025 | 14.11.2025
Gradnerstraße auf Höhe Mitterstraße 36 (Nebenfahrbahn) | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Grazbachgasse im Abschnitt Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis Maygasse | V | Haltestellenumbau | 13.02.2023 | 31.12.2025
Grazbachgasse 81 bis 77 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Grazbachgasse 5 und 13 - 11 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 17.09.2025 | 20.11.2025
Grazer Straße 11a | V | Baustellenzufahrt | 14.04.2025 | 31.12.2025
Grenzgasse ggü. 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 09.05.2025 | 22.05.2026
Griesgasse 28 bis 32 | M | Manipulationsfläche | 20.10.2025 | 21.11.2025
Grieskai 16 | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Grieskai von der Radetzkybrücke bis zur Unterführung (Kreisverkehr) Lagergasse | M | Kanalsanierung | 08.09.2025 | 28.11.2025
Grieskai Ecke Rosenkranzgasse und Lagergasse gegenüber 12 | M | Gerüstaufstellung | 18.10.2025 | 21.11.2025
Grüne Gasse 45 | M | Manipulationsfläche | 03.11.2025 | 03.11.2025
Grüne Gasse 48 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 03.11.2025 | 31.12.2025
Gustav-Scherbaum-Promenade an der Kreuzung Makartgasse (Richtung Norden) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.10.2025 | 31.01.2027
Göstinger Straße 88 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Hafnerstraße 148 bis 166 | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 30.10.2025 | 07.11.2025
Hafnerstraße 223 | A | Errichtung eines Schutzweges | 03.11.2025 | 14.11.2025
Halbärthgasse 8 bis 10 | M | Baustellenzufahrt | 26.05.2025 | 31.12.2025
Hamerlinggasse 6 und 8 | M | Gerüstaufstellung | 06.10.2025 | 18.12.2025
Hamerlinggasse gegenüber HNr. 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 30.11.2025
Handelstraße 40 bis 46 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 24.10.2025 | 13.11.2025
Hangweg 23 | V | Baustellenzufahrt | 07.07.2025 | 31.12.2025
Harrachgasse gegenüber HNr. 26 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2025 | 31.12.2025
Harrachgasse 34 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2025 | 31.12.2025
Harrachgasse 28 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.06.2025 | 31.12.2025
Harter Straße 80 | A | Hydrantenreparatur | 10.11.2025 | 28.11.2025
Hauptplatz 9 - 10 und Murgasse 1 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 30.08.2025 | 28.11.2025
Hedwig-Katschinka-Straße Grundstücksnummer 2407/3 ,KG 63105 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 30.11.2026
Herbersteinstraße 102 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Herdergasse 1 bis 10 | M | Kanalsanierung | 02.10.2025 | 19.12.2025
Herrengasse 20 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Herrgottwiesgasse 153 /155 | V | Baustellenzufahrt | 15.05.2025 | 30.06.2026
Herrgottwiesgasse 271 | V | Baustellenzufahrt | 01.07.2025 | 31.12.2025
Herrgottwiesgasse 260 neben Tennisplatz Richtung Brauquartier | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 31.10.2026
Hilmteichstraße HNr. 26 ( auf Höhe der Grundstücksnummer 2730/10) | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2025 | 31.12.2025
Hilmteichstraße 106 | A | Leitungsneuverlegung | 27.10.2025 | 07.11.2025
Hilmteichstraße beginnend von der Hilmgasse bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 03.11.2025 | 28.08.2026
Hochsteingasse 17 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.09.2025 | 28.11.2025
Hochsteingasse von der Liegenschaft 11 bis zur Kreuzung Grabenstraße | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.11.2025 | 19.12.2025
Hofgasse 13 bis 15 | M | Gerüstaufstellung | 09.09.2025 | 11.11.2025
Hohenrainstraße 133 | A | Kabelfehler beheben | 30.10.2025 | 08.11.2025
Holteigasse 6 bis 15 | M | Kanalsanierung | 11.10.2025 | 27.11.2025
Hugo-Schuchardt-Straße 33 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.10.2025 | 18.11.2025
Humboldtstraße 33 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 25.10.2025 | 14.11.2025
Idlhofgasse 78 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.10.2025 | 19.12.2025
Inge-Morath-Straße 6a bis 65 | A | Kanaldeckel austauschen | 24.11.2025 | 12.12.2025
Jakominiplatz 20 bis 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.08.2025 | 30.11.2025
Jakominiplatz in Höhe der Liegenschaft HNr. 16 und Kreuzung Klosterwiesgasse | A | Straßensanierung | 15.09.2025 | 28.11.2025
Jakoministraße 22 bis 24 | M | Manipulationsfläche | 20.10.2025 | 07.11.2025
Janneckweg 49 | A | Kabelfehler beheben | 30.10.2025 | 08.11.2025
Joanneumring 3 | M | Gebäudeabsicherung - Gefahr in Verzug | 28.10.2025 | 07.11.2025
Joanneumring 16 , Ecke Raubergasse | M | Fassadensanierung | 03.11.2025 | 19.12.2025
Johann-Fux-Gasse 35 bis zum Einmündungsbereich Liebiggasse | M | Kanalsanierung | 02.10.2025 | 19.12.2025
Johann-Haiden-Straße 33 bis 43 | A | Leitungsneuverlegung | 06.11.2025 | 16.11.2025
Johann-Haiden-Straße 33 bis 43 | A | Leitungsneuverlegung | 17.11.2025 | 05.12.2025
Johann-Haiden-Straße 34 bis 41 | A | Leitungsneuverlegung | 01.12.2025 | 19.12.2025
Johann-Weitzer-Weg im Bereich Neufeldweg bis HNr. 10, sowie Neufeldweg im Bereich Sternäckerweg bis Gottschedgasse Gottschedgasse | A | Fahrbahnsanierung | 08.09.2025 | 14.11.2025
Josef-Pock-Straße 60 | M | Gerüstaufstellung | 17.10.2025 | 15.11.2025
Josefigasse 3 | A | Schieber austauschen | 10.11.2025 | 28.11.2025
Jungferngasse 4 , Ecke Frauengasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.03.2025 | 14.11.2025
Kahngasse 8 | A | Leitungsneuverlegung | 03.11.2025 | 13.11.2025
Kaiser-Franz-Josef-Kai im Kreuzungsbereich Sackstraße | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Kaiser-Josef-Platz 10 (Geh- und Radweg) | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.11.2025 | 28.11.2025
Kaiserwaldweg 16 | A | Kabelfehler beheben | 30.10.2025 | 08.11.2025
Kalvarienbergstraße 134 bis Überfuhrgasse 62 - 52 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 06.10.2025 | 28.11.2025
Kalvarienbergstraße 82 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Kalvariengürtel 38 | A | Hydrantenreparatur | 17.11.2025 | 08.12.2025
Kapellenstraße 26 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Karl-Morre-Straße auf Höhe Bauernfeldstraße | A | Haltestellenerrichtung | 06.10.2025 | 14.11.2025
Karl-Morre-Straße auf Höhe des Hauses Eggenberger Alle 49 | A | Fassadensanierung | 20.10.2025 | 28.11.2025
Karlauergürtel Höhe 24 / 26 | A | Leitungsneuverlegung | 13.08.2025 | 28.11.2025
Karlauerstraße 35 | M | Manipulationsfläche | 17.06.2024 | 31.10.2026
Karlauerstraße 35 /39 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 31.12.2025
Karlauerstraße gegenüber 47 | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Karlauplatz (Mariensäule) gegenüber 3 / 4 | M | Manipulationsfläche | 10.11.2025 | 13.11.2025
Kasernstraße im Bereich HNr. 70 , sowie Dr.-Plochl-Straße in Höhe der Liegenschaft Kasernstraße 70 Dr.-Plochl-Straße | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Keplerstraße 47 | M | Manipulationsfläche | 29.10.2025 | 18.12.2025
Kerschhoferweg gesamte Fahrbahn | A | Asphaltierarbeiten | 15.10.2025 | 28.11.2025
Klosterwiesgasse gegenüber HNr. 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 19.12.2025
Klosterwiesgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.10.2025 | 19.12.2025
Knablgasse 9 | A | Kanalanschluss | 24.11.2025 | 05.12.2025
Kollonitschstraße 36 | A | Asphaltierarbeiten | 27.10.2025 | 10.11.2025
Koloniegasse 10 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 03.11.2025 | 05.11.2025
Kopernikusgasse 19 bis 23 | A | Fernwärmeanschluss | 13.10.2025 | 14.11.2025
Kopernikusgasse 4 , Ecke Schörgelgasse | A | Kanalanschluss | 27.10.2025 | 07.11.2025
Kopernikusgasse 4 bis Schörgelgasse | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2025 | 14.11.2025
Kopernikusgasse 4 , Schörgelgasse 6 sowie Dietrichsteinplatz 8 | A | Gehsteigsanierung | 17.11.2025 | 28.11.2025
Kortschakweg im Einmündungsbereich St.-Veiter-Straße bis HNr.14 | A | Kanalsanierung | 27.10.2025 | 21.11.2025
Kosakengasse 5 | A | Regeneinläufer erneuern | 03.11.2025 | 14.11.2025
Krafft-Ebing-Straße gegenüber 1 bis 16 | A | Leitungsneuverlegung | 16.10.2025 | 21.11.2025
Kratkystraße 26a | A | Fernwärmeanschluss | 31.10.2025 | 12.11.2025
Krenngasse 38 | M | Gerüstaufstellung | 16.10.2025 | 31.12.2025
Kreuzgasse im Bereich Grabenstraße bis Bergmanngasse, sowie HNr.30-50 | A | Gehsteigsanierung | 20.10.2025 | 12.12.2025
Krottendorfer Straße 1 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Kärntner Straße km 4,4 bis km 4,6 (Weblingerbrücke) | A | Brückensanierung | 23.06.2025 | 20.11.2025
Kärntner Straße km 4,4 bis km 4,6 (Weblingerbrücke- Bereich A9 Pyhrnautobahn)) | V | Brückensanierung | 26.06.2025 | 20.11.2025
Kärntner Straße 7b | A | Schieber austauschen | 20.10.2025 | 10.11.2025
Kärntner Straße 182 bis 190 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Köglerweg 79 bis 89, sowie Messendorfer-Straße im Bereich Neufeldweg in Höhe HNr. 263 bis Messendorfer-Straße 128 | A | Fahrbahnsanierung | 18.08.2025 | 05.12.2025
Königshoferstraße 38a | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 24.11.2025
Körösistraße 10 | M | Gerüstaufstellung | 01.11.2025 | 31.12.2025
Kübeckgasse 20 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Lagergasse im Abschnitt Karlauergürtel bis Großmarktstraße | A | Verlegung einer Wasserleitung | 01.09.2025 | 14.11.2025
Lagergasse von der Kreuzung Holzerweg bis zur Liegenschaft 380 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 01.10.2025 | 29.11.2025
Lagergasse 257 | A | Straßensanierung | 20.10.2025 | 12.12.2025
Lagergasse 97 | A | Gasleitungssanierung | 27.10.2025 | 14.11.2025
Lagergasse Geh.- und Radweg entlang der Mur im Abschnitt Puchsteg bis zur Bertha-von-Suttner Friedensbrücke/ | A | Verlegung einer Wasserleitung | 29.10.2025 | 12.12.2025
Lagergasse im Abschnitt Holzerweg bis Murkraftwerk | A | Leitungsneuverlegung | 03.11.2025 | 14.11.2025
Lagergasse im Abschnitt Karlauergürtel bis Großmarktstraße | A | Verlegung einer Wasserleitung | 15.11.2025 | 28.11.2025
Laimburggasse 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 28.10.2025 | 21.11.2025
Landhausgasse 10 | A | Grabung für ein Betonfundament | 03.11.2025 | 14.11.2025
Leechgasse 18 bis zum Einmündungsbereich Strassoldogasse | M | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Leechgasse 29 bis zum Einmündungsbereich Hartenaugasse | A | Fahrbahnsanierung | 31.10.2025 | 14.11.2025
Leitnergasse 15 bis 19 | A | Fernwärmeanschluss | 13.10.2025 | 14.11.2025
Lendkai 79 | A | Hydrantenreparatur | 17.11.2025 | 05.12.2025
Lendplatz 27 / 28 | M | Gerüstaufstellung | 20.08.2025 | 27.11.2025
Lendplatz 20 Geh.-und Radweg | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Lendplatz 28 | A | Leitungsentfernung | 03.11.2025 | 21.11.2025
Leonhardgürtel 24 , Ecke Leonhardstraße | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 15.09.2025 | 19.12.2025
Leonhardgürtel 30 bis 32 | A | Manipulationsfläche | 20.10.2025 | 07.11.2025
Leonhardplatz 3 | A | Schachtdeckel erneuern | 22.10.2025 | 05.11.2025
Leonhardstraße 29 | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2025 | 31.12.2025
Leonhardstraße 29 | A | Wasserleitungsanschluss | 27.10.2025 | 17.11.2025
Leonhardstraße 29 | A | Baustellenzufahrt | 01.11.2025 | 19.12.2025
Lessingstraße 19 | A | Gehsteigsanierung | 05.11.2025 | 14.11.2025
Lichtensternweg Kreuzung Föllinger Straße | A | Leitungsneuverlegung | 27.10.2025 | 07.11.2025
Liebenauer Gürtel im Bereich der Autobahnabfahrt in Höhe Grundstücksnummer 141/6 | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 30.04.2026
Liebenauer Hauptstraße 138 , Ecke Messendorfer Straße | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Liebenauer Hauptstraße im Bereich Sternäckerweg bis Casalgasse | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Liebiggasse im Einmündungsbereich Heinrichstraße bis zum Einmündungsbereich Schubertstraße | M | Kanalsanierung | 02.10.2025 | 19.12.2025
Lindenhofweg HNr.2-8,12-15b sowie Am Lindenhof 9a-33 | M | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Lindweg 29 | A | Leitungsneuverlegung | 15.10.2025 | 21.11.2025
Lissagasse 4 | M | Containeraufstellung | 17.10.2025 | 15.11.2025
Loewegasse 8 | A | Regeneinläufer erneuern | 17.11.2025 | 28.11.2025
Macherstraße 9 | A | Kabelfehler beheben | 21.10.2025 | 04.11.2025
Maderspergergasse 32 bis 49 | M | Baumpflegearbeiten | 29.10.2025 | 05.11.2025
Maiffredygasse 8 und Alberstraße 2 - 4 | M | Gerüstaufstellung | 01.09.2025 | 28.11.2025
Mandellstraße 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 28.11.2025
Mannagettaweg 5 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Mannagettaweg 5 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Maria-Stromberger-Gasse 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 05.05.2025 | 19.12.2025
Mariahilferstraße 20 / 22 | M | Fassadensanierung | 20.10.2025 | 22.11.2025
Mariahilferstraße 1 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 12.11.2025 | 13.11.2025
Mariatroster Straße 53 | V | Baustellenzufahrt | 02.09.2024 | 28.11.2025
Mariatroster Straße 53 | V | Manipulationsfläche | 22.04.2025 | 21.11.2025
Mariatroster Straße 53 | A | Herstellung einer Zufahrt | 20.10.2025 | 14.11.2025
Mariengasse 65 | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Max-Kraft-Gasse 12 | A | Fahrbahnsanierung | 24.10.2025 | 07.11.2025
Maygasse 11a | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.05.2025 | 31.12.2025
Merangasse 81 | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2025 | 31.12.2025
Merangasse 27 - 29 , Ecke Leonhardstraße | M | Gerüstaufstellung | 10.07.2025 | 19.12.2025
Merangasse 1 | M | Fassadensanierung | 27.10.2025 | 07.11.2025
Messendorfer Straße Ecke Dieselweg | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Metahofgasse im Abschnitt Esperantoplatz bis Babenbergerstraße | A | Schachtöffnung | 22.09.2025 | 28.11.2025
Mitterstraße 9 | V | Baustellenzufahrt | 24.02.2025 | 14.08.2026
Mohsgasse 6 | A | Hydrantenreparatur | 17.11.2025 | 05.12.2025
Moserwaldweg 17 bis 50 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 03.11.2025 | 14.11.2025
Muchargasse 29 bis 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.09.2025 | 31.12.2025
Murgasse in Höhe der Liegenschaft Kaiser-Franz-Josef-Kai HNr. 2 | M | Manipulationsfläche | 29.09.2025 | 22.12.2025
Murgasse 10 | V | Manipulationsfläche | 04.11.2025 | 31.12.2025
Münzgrabenstraße 173a | V | Baustellenzufahrt | 27.01.2025 | 27.07.2026
Münzgrabenstraße 173a bis 173c | A | Fernwärmeanschluss | 03.11.2025 | 05.12.2025
Naglergasse 63 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.10.2025 | 28.11.2025
Naglergasse 12 bis 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.10.2025 | 07.11.2025
Nansenweg 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.05.2025 | 19.12.2025
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2025 | 31.12.2025
Neue-Welt-Höhe 17g | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Neufeldweg 155 | V | Autokraneinsatz | 29.10.2025 | 14.11.2025
Neutorgasse vom Einmündungsbereich Joanneumring bis Andreas-Hofer-Platz | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 06.03.2023 | 31.12.2025
Nibelungengasse 22 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 10.09.2025 | 31.12.2025
Nibelungengasse 19 | M | Autokraneinsatz | 15.09.2025 | 30.12.2025
Nibelungengasse 2 und Felix-Dahn-Platz 6 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 20.10.2025 | 05.12.2025
Niesenbergergasse Ecke Quergasse | M | Baumpflegearbeiten | 14.11.2025 | 14.11.2025
Nikolaigasse 2 Ecke Entenplatz und Ecke Griesgasse | M | Aufstellung einer Hebebühne | 27.10.2025 | 04.11.2025
Nikolaus-Schönbacher-Straße 8a | A | Hydrantenreparatur | 20.10.2025 | 10.11.2025
Nittnergasse 4 | A | Wasserleitungsanschluss | 10.11.2025 | 14.11.2025
Nußbaumerstraße 17 bis 21 | M | Autokraneinsatz | 11.08.2025 | 21.11.2025
Obere Bahnstraße 65 | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Oberer Plattenweg 7 bis 19 | A | Kanaldeckel austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Oeverseegasse 12 ,14 und 26 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Opernring / Franz-Graf-Allee bis Stadtpark | A | LWL - Kabel verlegen | 15.10.2025 | 07.11.2025
Orgeniweg gesamte Fahrbahn | A | Leitungsneuverlegung | 05.11.2025 | 02.12.2025
Panoramagasse 128 bis Schönbrunngasse 54 | A | Wasserleitungsanschluss | 27.10.2025 | 05.11.2025
Paula-Wallisch-Straße 7 bis 9 über die Laubgasse | A | Stromanschluss | 03.11.2025 | 28.11.2025
Payer-Weyprecht-Straße 10 | A | Kanalanschluss | 10.11.2025 | 18.11.2025
Peter-Rosegger-Straße 52a | A | Leitungsneuverlegung | 20.10.2025 | 07.11.2025
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Waagner-Biro-Straße bis Lastenstraße | V | Brückensanierung | 10.02.2025 | 31.12.2025
Peter-Tunner-Gasse Höhe Bahnhofgürtel/ Wiener Straße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.07.2025 | 30.06.2026
Petersbergenstraße 7b | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.09.2025 | 31.12.2025
Petersbergenstraße 7b | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 15.09.2025 | 31.12.2025
Petersbergenstraße 7b | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.09.2025 | 31.12.2025
Petersgasse 49 | M | Gerüstaufstellung | 13.10.2025 | 15.11.2025
Petersgasse 19 | M | Manipulationsfläche | 20.10.2025 | 05.11.2025
Pichlergasse gegenüber zwischen 22 und 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 19.05.2025 | 31.12.2026
Pirchäckerstraße vom Anton-Mell-Weg bis zum Sandgrubenweg | A | Fahrbahnsanierung | 15.09.2025 | 07.11.2025
Pirchäckerstraße vom Anton-Mell-Weg bis zum Sandgrubenweg | A | Fassadensanierung | 07.11.2025 | 14.11.2025
Plabutscherstraße zwischen der Peter-Tunner-Gasse und Resselgasse | V | Manipulationsfläche | 29.01.2024 | 30.05.2026
Plabutscherstraße 60 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Plüddemanngasse 106 | M | Autokraneinsatz | 27.10.2025 | 07.11.2025
Plüddemanngasse 94 | A | Errichtung eines Schachtes | 28.10.2025 | 07.11.2025
Polzergasse 15a | A | Kanaldeckel austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Pongratz-Moore-Steg | A | Errichtung einer Brücke | 24.09.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Errichtung einer Brücke | 28.10.2025 | 31.01.2027
Prankergasse 44 bis 48 | A | Fernwärmeanschluss | 03.11.2025 | 05.12.2025
Prochaskagasse 27 | V | Baustellenzufahrt | 27.05.2025 | 22.05.2026
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 27.11.2025
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Baustellenzufahrt | 28.11.2025 | 27.11.2026
Puchstraße in Höhe der Liegenschaft Herrgottwiesgasse 75 | A | Baustellenzufahrt | 28.10.2025 | 22.12.2025
Puntigamer Straße in Höhe der Lagergasse | A | Verlegung einer Wasserleitung | 31.10.2025 | 07.11.2025
Puntigamer Straße 161 | A | Stromanschluss | 03.11.2025 | 15.11.2025
Purgleitnerstraße im Bereich Marburger Straße bis HNr. 47 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2025 | 31.12.2025
Quellengasse 57 | A | Errichtung einer Stützmauer | 06.10.2025 | 07.11.2025
Quellengasse 57 | V | Errichtung einer Stützmauer | 16.10.2025 | 07.11.2025
Raabaweg 40a | A | Kanalanschluss | 17.11.2025 | 06.12.2025
Radegunder Straße auf Höhe Dürrgrabenweg (Bushaltestelle) | A | Grabung für ein Betonfundament | 03.11.2025 | 28.11.2025
Radegunder Straße auf Höhe des Grundstück 822/1 | A | Wasserleitungsanschluss | 10.11.2025 | 21.11.2025
Radetzkystraße 15 - 17 , Wielandgasse 1 und Keesgasse 2 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 03.11.2025 | 14.11.2025
Radetzkystraße 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.11.2025 | 06.11.2025
Ragnitzstraße im Bereich Riesstraße bis 265 | A | Leitungsneuverlegung | 22.09.2025 | 19.12.2025
Ragnitzstraße 30 | V | Baustellenzufahrt | 03.10.2025 | 30.04.2026
Ragnitzstraße 179 Umkehrschleife | A | Haltestellenumbau | 27.10.2025 | 14.11.2025
Raiffeisenstraße gegenüber HNr. 38 | M | Baustellenzufahrt | 02.06.2025 | 19.12.2025
Raiffeisenstraße 201 | V | Baustellenzufahrt | 10.06.2025 | 31.12.2025
Raiffeisenstraße 38 bis Fröhlichgasse 60 und Draisgasse | A | Leitungsneuverlegung | 29.10.2025 | 21.11.2025
Rainleiten 33 | A | Schieber austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Rankengasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.06.2024 | 31.10.2026
Rankengasse gegenüber der Liegenschaft Hermann-Bahr-Gasse 9 und Karlauerstraße 57 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 05.07.2025 | 31.12.2025
Raubergasse 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.10.2025 | 19.12.2025
Raubergasse gegenüber HNr. 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.10.2025 | 21.11.2025
Raubergasse 15 | M | Fassadensanierung | 23.10.2025 | 14.11.2025
Raubergasse 29 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 31.12.2025
Raubergasse 20 bis 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 14.11.2025
Rechbauerstraße 61 bis 63 | V | Baustellenzufahrt | 17.02.2025 | 31.10.2026
Rechbauerstraße 61 bis 63 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.02.2025 | 30.11.2025
Rechbauerstraße 61 bis 63 | A | Fernwärmeanschluss | 27.10.2025 | 28.11.2025
Reininghausstraße Kreuzung Gaswerkstraße | A | Leitungsneuverlegung | 13.10.2025 | 15.11.2025
Rettenbacher Straße im Einmündungsbereich Mariatroster Straße (Brücke) | A | Errichtung einer Brücke | 22.10.2025 | 05.11.2025
Rettenbacher Straße im Einmündungsbereich Mariatroster Straße bis HNr.4c | V | Baustellenzufahrt | 27.10.2025 | 30.06.2027
Richard-Strauss-Gasse 8 | M | Manipulationsfläche | 27.10.2025 | 17.12.2025
Rilkeweg gesamte Fahrbahn | A | Leitungsneuverlegung | 05.11.2025 | 02.12.2025
Robert-Mlekus-Weg 59 bis 83 | M | Kanalsanierung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Roseggerkai im Abschnitt Grazbachgasse bis Radetzkybrücke | M | Kanalsanierung | 13.10.2025 | 14.11.2025
Rosenberggürtel gegenüber 24a | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 05.12.2025
Rosenhaingasse 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.09.2025 | 21.11.2025
Rosenhaingasse 3 bis 9 | M | Baumpflegearbeiten | 05.11.2025 | 07.11.2025
Rotmoosweg 54 bis 56 | A | Kanaldeckel austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Ruckerlberggasse im Bereich Plüddemanngasse bis Rudolfstraße | A | Leitungsneuverlegung | 22.10.2025 | 19.12.2025
Ruckerlberggasse 2 | A | Regeneinläufer erneuern | 03.11.2025 | 14.11.2025
Rudersdorfer Straße Murradweg entlang der Mur von der Puntigamer Straße (Brücke) bis Gasrohrsteg | A | Verlegung einer Wasserleitung | 28.07.2025 | 28.11.2025
Rudolfstraße 40 bis 48 | A | Leitungsneuverlegung | 22.10.2025 | 19.12.2025
Rudolfstraße 66a | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Ruinenweg auf Höhe des Grundstück 130 | V | Baumpflegearbeiten | 20.10.2025 | 30.11.2025
Sandgasse 21 bis 23 | A | Fernwärmeschachtsanierung | 01.11.2025 | 14.11.2025
Sartorigasse 3 bis 23 | V | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Schießstattgasse 56 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 03.11.2025 | 18.12.2025
Schießstattgasse 37 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 03.11.2025 | 07.11.2025
Schießstattgasse Kreuzung Conrad-von-Hötzendorf-Straße | A | Kreuzungsumbau | 05.11.2025 | 14.11.2025
Schloßberg in Höhe östlicher Zugang zu den Kasematten | A | Leitungsneuverlegung | 19.08.2025 | 15.11.2025
Schloßberg im Bereich östlicher Zugang zu Kasematten | A | Verlegung einer Wasserleitung | 03.11.2025 | 14.11.2025
Schlögelgasse vom Einmündungsbereich Dietrichsteinplatz bis Luthergasse | V | Haltestellenerrichtung | 13.02.2023 | 31.12.2025
Schlögelgasse 2 bis 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.10.2025 | 19.12.2025
Schmiedgasse 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.10.2025 | 13.11.2025
Schmölzergasse 13 Ecke Bahnhofgürtel | M | Manipulationsfläche | 13.10.2025 | 21.11.2025
Schröttergasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.09.2025 | 28.11.2025
Schubertstraße 26 bis zum Einmündungsbereich Sonnenfelsplatz | M | Kanalsanierung | 02.10.2025 | 19.12.2025
Schulgasse 18 | M | Baustellenzufahrt | 03.02.2025 | 30.11.2025
Schöckelstraße gegenüber 73 | A | Fahrbahnsanierung | 24.10.2025 | 07.11.2025
Schöckelstraße 15 | A | Masttausch | 03.11.2025 | 14.11.2025
Schönaugasse 81 bis 83 | A | Fernwärmeanschluss | 06.10.2025 | 07.11.2025
Schönaugasse gegenüber HNr. 134 | A | Wasserleitungsanschluss | 13.10.2025 | 03.11.2025
Schönaugasse 54 | M | Autokraneinsatz | 11.11.2025 | 11.11.2025
Schönaugürtel 66 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 14.11.2025
Schönaugürtel 26 | A | Gehsteigsanierung | 03.11.2025 | 11.11.2025
Schörgelgasse 41 und Felix-Dahn-Platz | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 27.10.2025 | 28.11.2025
Schörgelgasse 8 sowie Kopernikusgasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.11.2025 | 31.12.2025
Schörgelgasse 8 bis Dietrichsteinplatz 8 | A | Fernwärmeanschluss | 01.11.2025 | 14.11.2025
Seidenhofstraße 33 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.10.2025 | 07.11.2025
Sonnenstraße im Bereich Ehlergasse bis HNr. 12 | V | Arbeiten im Rahmen Hochwasserschutz | 26.09.2025 | 31.12.2025
Sparbersbachgasse 25 | M | Manipulationsfläche | 01.11.2025 | 21.11.2025
St.-Georgen-Gasse 9 Ecke Orpheumgasse | M | Gerüstaufstellung | 15.10.2025 | 07.11.2025
St.-Peter-Hauptstraße 233 | V | Manipulationsfläche | 08.09.2025 | 27.11.2025
St.-Peter-Pfarrweg im Bereich Eisteichgasse bis Breitenweg | A | Leitungsneuverlegung | 29.09.2025 | 14.11.2025
St.-Veiter-Straße 12 bis zum Einmündungsbereich Im Hoffeld | A | Gehsteigsanierung | 29.09.2025 | 07.11.2025
St.-Veiter-Straße 13 bis 29 | A | Kanaldeckel austauschen | 10.11.2025 | 21.11.2025
Staatsbahnstraße 7 bis 15 | M | Baumpflegearbeiten | 24.11.2025 | 05.12.2025
Stadlgasse 4 | M | Gerüstaufstellung | 22.10.2025 | 14.11.2025
Stadlgasse 2 bis 6 | A | Fernwärmeanschluss | 27.10.2025 | 21.11.2025
Stadlgasse 4 | M | Aufstellung eines Silos | 03.11.2025 | 07.11.2025
Starhemberggasse 22 | A | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 30.07.2028
Stenggstraße 30 | A | Hydrantenreparatur | 16.10.2025 | 07.11.2025
Sternäckerweg Ecke Banngrabenweg | V | Baustellenzufahrt | 29.09.2025 | 01.09.2026
Sternäckerweg im Bereich Ferdinand-Porsche-Platz HNr. 9 | A | Leitungsentfernung | 20.10.2025 | 07.11.2025
Steyrergasse 21 | M | Containeraufstellung | 08.01.2025 | 31.12.2025
Steyrergasse 27 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 01.10.2025 | 21.11.2025
Steyrergasse 31 | M | Gerüstaufstellung | 13.10.2025 | 14.11.2025
Steyrergasse gegenüber HNr. 154 | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 21.11.2025
Strassoldogasse vom Einmündungsbereich Elisabethstraße bis HNr. 8 | A | Leitungsneuverlegung | 22.09.2025 | 14.11.2025
Strauchergasse 17 | M | Dach- u. Spenglerarbeiten | 01.11.2025 | 15.11.2025
Straßganger Straße Kreuzung Fontanestraße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.10.2025 | 07.11.2025
Straßganger Straße 149 (Gehsteig) | A | Leitungsneuverlegung | 05.11.2025 | 21.11.2025
Straßganger Straße 198 Ecke Peter-Rosegger-Straße | A | Leitungsneuverlegung | 05.11.2025 | 15.11.2025
Straßganger Straße Kreuzung Peter-Rosegger-Straße | A | Straßensanierung | 07.11.2025 | 15.11.2025
Straßganger Straße ggü. 436a | A | Haltestellenumbau | 13.11.2025 | 24.11.2025
Südbahnstraße 11 GrundstückNR.1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 03.11.2025 | 31.12.2026
Südbahnstraße 4 | A | Masttausch | 10.11.2025 | 26.11.2025
Südtiroler Platz Ecke Lendkai | A | Projekt der Verkehrssicherheit / Blindenleitsystemausbau | 03.11.2025 | 14.11.2025
Tegetthoffplatz 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 28.11.2025
Thaddäus-Stammel-Straße 31 bis 42 | A | Leitungsneuverlegung | 27.10.2025 | 21.11.2025
Thalstraße 123 bis 154 | V | Kanalsanierung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Thalstraße 50 bis 57 | A | Leitungsneuverlegung | 09.10.2025 | 28.11.2025
Theodor-Körner-Straße 75 bis 81 | M | Gerüstaufstellung | 01.11.2025 | 30.11.2025
Theodor-Körner-Straße 53 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 03.11.2025 | 14.11.2025
Thomas-Arbeiter-Gasse 22 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Tiergartenweg 22 bis 37 | A | Leitungsneuverlegung | 01.11.2025 | 07.11.2025
Trauttmansdorffgasse 2 | M | Gerüstaufstellung | 06.10.2025 | 14.11.2025
Triester Straße 378 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 10.02.2025 | 14.08.2026
Triester Straße 487 bis 507 (Gehsteig) | A | LWL - Kabel verlegen | 09.10.2025 | 14.11.2025
Triester Straße 330b (in Fahrtrichtung Süden) | A | Hydrantenreparatur | 03.11.2025 | 15.11.2025
Triester Straße 8 | A | Fernwärmeanschluss | 10.11.2025 | 12.12.2025
Tullriegel im Bereich Mariatroster Straße über den Lichtensternweg bis Lichtensternweg HNr. 25 | A | Fahrbahnsanierung | 01.11.2025 | 14.11.2025
UNESCO-Esplanade zwischen Kratkystraße und Reininghauspark | M | Gerüstaufstellung | 06.10.2025 | 31.12.2025
Ullreichstraße 14 | A | Kanalanschluss | 03.11.2025 | 14.11.2025
Ulrich-Lichtenstein-Gasse in Höhe der Liegenschaft Liebenauer Hauptstraße 2 | A | Fernwärmerohrbruch | 16.10.2025 | 21.11.2025
Ulrich-Lichtenstein-Gasse in Höhe der Liegenschaft Ivica-Osim-Platz | A | Fernwärmerohrbruch | 27.10.2025 | 14.11.2025
Ulrich-Lichtenstein-Gasse in Höhe der Liegenschaft Liebenauer Hauptstraße 2 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 30.10.2025 | 03.11.2025
Unterer Breitenweg 36 bis 58 | A | Leitungsneuverlegung | 22.10.2025 | 07.11.2025
Unterer Breitenweg 58 bis 63 | A | Leitungsneuverlegung | 03.11.2025 | 14.11.2025
Unterer Bründlweg 34 bis zur Straßganger Straße | A | Leitungsneuverlegung | 27.10.2025 | 14.11.2025
Vidmarstraße 118 bis 124 | A | Kanaldeckel austauschen | 24.11.2025 | 05.12.2025
Viehmarktgasse 5 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 25.08.2025 | 14.11.2025
Vinzenzgasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Vogelweiderstraße 39 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.09.2025 | 28.11.2025
Vogelweiderstraße 25 bis 27 | A | Kanalsanierung | 22.10.2025 | 12.12.2025
Waagner-Biro-Straße 108 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.09.2025 | 31.12.2025
Waagner-Biro-Straße Höhe 133 | A | Hydrantenreparatur | 17.11.2025 | 05.12.2025
Wachtelgasse von der Mohnzeile bis zur Peter-Rosegger-Straße | A | Straßensanierung | 03.11.2025 | 28.11.2025
Waldertgasse in Höhe 9 | V | Baustellenzufahrt | 26.02.2024 | 12.12.2025
Waltendorfer Gürtel gegenüber HNr. 11 bis gegenüber HNr. 15 | A | Haltestellenerrichtung | 20.10.2025 | 07.11.2025
Waltendorfer Hauptstraße 1 | A | Fernwärmerohrbruch | 30.10.2025 | 21.11.2025
Wastlergasse 2 bis 4 | A | Fernwärmeanschluss | 06.10.2025 | 07.11.2025
Weblinger Straße 89 bis 97 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Wegenergasse 20 bis 22 | M | Kaminsanierung | 28.10.2025 | 05.11.2025
Wegenergasse 34 | A | Schieber austauschen | 03.11.2025 | 20.11.2025
Weiberfelderweg 1 | A | Entfernung eines Anschlusses | 20.10.2025 | 07.11.2025
Weingartenweg 13 bis 17 | A | Leitungsneuverlegung | 07.11.2025 | 07.11.2025
Weinzödl Grundstück 66/2 | V | Aufstellung eines Strommastes | 05.05.2025 | 05.12.2025
Weinzödl 51 | V | Aufstellung eines Strommastes | 05.05.2025 | 05.12.2025
Weinzödl gegenüber HNr.1 (P&R) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.10.2025 | 19.12.2025
Weinzöttlstraße auf Höhe des Grundstück 87/4 | A | Leitungsneuverlegung | 22.10.2025 | 12.12.2025
Weizbachweg 31a | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Weißenhofgasse 4 | V | Manipulationsfläche | 03.11.2025 | 07.11.2025
Wielandgasse 11 | A | Hydrantenreparatur | 13.10.2025 | 03.11.2025
Wiener Straße vom Bereich der Liegenschaften 127/131 die Verbindungsstraße zum Bahnhofgürtel | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 25.08.2025 | 31.12.2025
Wiener Straße 163 | M | Gerüstaufstellung | 16.10.2025 | 14.11.2025
Wiener Straße gegenüber Weinzödl 1 | A | Leitungsneuverlegung | 22.10.2025 | 12.12.2025
Wiener Straße 2 und Lendplatz 28 | A | Leitungsneuverlegung | 10.11.2025 | 28.11.2025
Wilhelm-Raabe-Gasse gegenüber 8 | A | Kanalsanierung | 22.10.2025 | 12.12.2025
Willi-Thaller-Straße im Bereich 1 bis 17, sowie im Kreuzungsbereich Eduard-Keil-Gasse | M | Schachtöffnung | 11.09.2025 | 30.11.2025
Wittekweg 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2025 | 15.11.2025
Zahläckerweg 4 | A | Kanaldeckel austauschen | 17.11.2025 | 28.11.2025
Zeppelinstraße 46 | A | LWL - Kabel verlegen | 27.10.2025 | 07.11.2025
Zeppelinstraße 20 bis 45 | A | Kanaldeckel austauschen | 03.11.2025 | 14.11.2025
Ziegelstraße HNr.4-33c,9-25z und 15-15c | M | Kanalsanierung | 06.10.2025 | 27.11.2025
Ziegelstraße 5e | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Ziegelstraße 5f | A | Masttausch | 27.10.2025 | 12.11.2025
Zimmerplatzgasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 03.11.2025 | 07.11.2025
Zösenbergweg 1 bis 84 | A | Schieber austauschen | 01.12.2025 | 12.12.2025
A = Aufgrabung, M = Materiallagerung, V = Verkehrsmaßnahme