## Baustelle
Örtlichkeit | A/M/V | Arbeitsart | Beginn | Ende
Adalbert-Stifter-Gasse 7 | A | Schieber austauschen | 16.02.2026 | 06.03.2026
Adolf-Kolping-Gasse gegenüber HNr. 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.02.2026 | 13.02.2026
Albrechtgasse 9 Ecke Andreas-Hofer-Platz | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 30.06.2026
Alte Poststraße westseitig von der Reininghausstraße bis Am Steinfeld | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.03.2025 | 31.08.2026
Am Eichengrund gegenüber HNr. 1 | M | Manipulationsfläche | 03.02.2026 | 03.02.2026
Am Katzelbach ggü. 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.01.2026 | 27.02.2026
Am Rehgrund 22 | A | Wasserleitungsanschluss | 16.02.2026 | 09.03.2026
Andreas-Hofer-Platz (Busbahnhof) und Andreas-Hofer-Platz 19 - 15 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 17.11.2025 | 30.04.2026
Andreas-Hofer-Straße auf Höhe des Hauses Alte Poststraße 78 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Annenstraße 52 bis 54 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 04.02.2026 | 06.02.2026
Aspachgasse 6 | M | Manipulationsfläche | 12.01.2026 | 28.03.2026
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Attemsgasse 23 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.03.2026
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 | M | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.03.2026
Bahnhofgürtel 41 | A | Manipulationsfläche | 09.03.2026 | 27.03.2026
Baiernstraße 110 | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 30.04.2026
Beethovenstraße 29 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.02.2026 | 26.03.2026
Bergstraße 15 | A | Kabelfehler beheben | 09.01.2026 | 06.03.2026
Berschenygasse 2 | V | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 28.08.2026
Bischofplatz 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.01.2026 | 30.04.2026
Bogengasse im Einmündungsbereich Zusertalgasse | A | Grabung für ein Betonfundament | 05.02.2026 | 19.02.2026
Brauhausstraße (Tim Parkplätze) | V | Kabelverlegung | 02.04.2024 | 30.06.2026
Brauhausstraße 10 | V | Baustellenzufahrt | 13.01.2025 | 15.02.2027
Brockmanngasse 18 Kreuzung Kopernikusgasse | A | Leitungsneuverlegung | 16.01.2026 | 06.02.2026
Burggasse 10 bis 12 | M | Autokraneinsatz | 12.02.2026 | 12.02.2026
Burgring Kreuzung Erzherzog-Johann-Allee | M | Baumfällung | 30.01.2026 | 02.02.2026
Carnerigasse gegenüber HNr. 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.12.2025 | 26.02.2026
Casalgasse 49 | V | Betonierarbeiten, Aufstellung einer Betonpumpe | 29.10.2025 | 31.03.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 157 bis Ulrich-Lichtenstein-Gasse sowie Ulrich-Lichtensteingasse 22 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Corneliusweg 9 | V | Baustellenzufahrt | 06.10.2025 | 30.09.2026
Daungasse ggü. 28 bis Stradiotgasse | V | Baustellenzufahrt | 04.03.2024 | 06.03.2026
Dietrichsteinplatz 8, sowie Kopernikusgasse 12 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 29.05.2026
Dominikanergasse 7 | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 31.03.2026
Dürergasse 6 | M | Containeraufstellung | 01.01.2026 | 31.12.2026
Eggenberger Straße zwischen Köflacher Gasse und Alte Poststraße | M | Fenstertausch | 26.01.2026 | 14.02.2026
Einödhofweg 26 und 30 | A | Grabung von Suchschlitzen | 20.01.2026 | 02.02.2026
Elisabethinergasse 36 bis 44 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 13.12.2025 | 04.04.2026
Europaplatz 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 20.02.2026
Feuerbachgasse im Bereich Belgiergasse bis Griesgasse | M | Schachtöffnung | 12.01.2026 | 27.03.2026
Feuerbachgasse 31 und Griesgasse 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.01.2026 | 31.03.2026
Fliedergasse auf Höhe Buchenweg sowie Am Langedelwehr 27 bis 29 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 01.01.2026 | 30.04.2026
Franckstraße 33 und 33a | M | Kranaufstellung | 20.12.2025 | 27.02.2026
Franz-Steiner-Gasse 11 | M | Gerüstaufstellung | 12.01.2026 | 31.03.2026
Fröhlichgasse (35) beginnend von der Monsbergergasse bis zur Liegenschaft 45 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 01.01.2026 | 31.03.2026
Färbergasse 6 | A | Leitungsbruch | 21.01.2026 | 06.03.2026
Gartengasse 24 | M | Betonierarbeiten, Aufstellung einer Betonpumpe | 12.02.2026 | 12.02.2026
Glockenspielplatz 2 bis 3 | A | Schachtöffnung | 23.02.2026 | 27.02.2026
Goethestraße 32 bis 38 | M | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.03.2026
Goethestraße gegenüber HNr. 30 bis 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Goethestraße 29 | A | Kabelfehler beheben | 29.01.2026 | 13.02.2026
Goethestraße 8 | M | Fassadensanierung | 09.02.2026 | 11.02.2026
Grafenbergstraße gegenüber HNr. 38 | M | Manipulationsfläche | 02.02.2026 | 02.02.2026
Grazer Straße 11a | A | Leitungsentfernung | 17.02.2026 | 10.03.2026
Grenzgasse ggü. 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 09.05.2025 | 22.05.2026
Griesgasse im Bereich Feuerbachgasse bis zur Liegenschaft 30 | M | Schachtöffnung | 12.01.2026 | 27.03.2026
Grillparzerstraße 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.01.2026 | 27.03.2026
Gustav-Scherbaum-Promenade an der Kreuzung Makartgasse (Richtung Norden) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.10.2025 | 31.01.2027
Hafnerstraße 198 | V | Baustellenzufahrt | 09.02.2026 | 31.12.2026
Halbärthgasse 8 bis 10 | M | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Hans-Auer-Gasse HNr. 14 und 22 | A | Grabung von Suchschlitzen | 20.01.2026 | 02.02.2026
Harrachgasse 26 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 34 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 28 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.03.2026
Hauptplatz 9 bis 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.01.2026 | 31.03.2026
Hauslabgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 05.02.2026 | 05.02.2026
Hedwig-Katschinka-Straße Grundstücksnummer 2407/3 ,KG 63105 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 30.11.2026
Hermann-Bahr-Gasse Ecke Lagergasse | M | Manipulationsfläche | 27.01.2026 | 06.02.2026
Hermann-Bahr-Gasse 2 Grieskai 86 und Lagergasse 73 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.01.2026 | 30.09.2026
Herrengasse 28 | A | Schachtdeckel erneuern | 02.02.2026 | 13.02.2026
Herrgottwiesgasse 153 /155 | V | Baustellenzufahrt | 15.05.2025 | 30.06.2026
Herrgottwiesgasse 260 neben Tennisplatz Richtung Brauquartier | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 31.10.2026
Herrgottwiesgasse 157 | A | Leitungsneuverlegung | 24.01.2026 | 06.02.2026
Herrgottwiesgasse Höhe der ÖBB Unterführung (und sämtliche umliegende Straßen) | V | Manipulationsfläche | 09.02.2026 | 03.08.2026
Herrgottwiesgasse 153 | A | Leitungsentfernung | 18.02.2026 | 11.03.2026
Hilmteichstraße beginnend von der Hilmgasse bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 03.11.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße Kreuzung Hilmgasse / Schubertstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 06.11.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße zwischen Auersperggasse und Schubertstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 18.12.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße HNr. 26 ( auf Höhe der Grundstücksnummer 2730/10) | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Hilmteichstraße gegenüber 9 | M | Manipulationsfläche | 24.01.2026 | 31.12.2026
Hofbauerplatz | V | Sanierung einer Stützmauer | 26.01.2026 | 10.07.2026
Idlhofgasse 70 | A | Kabelverlegung | 21.01.2026 | 06.02.2026
Jahngasse gegenüber HNr. 3 | A | Stromleitungsunterbrechung | 15.01.2026 | 06.03.2026
Joanneumring 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 27.03.2026
Josef-Huber-Gasse 16 | M | Manipulationsfläche | 28.01.2026 | 31.03.2026
Josefigasse 61 bis Am Freigarten | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.01.2026 | 18.12.2026
Jungferngasse 4 | M | Containeraufstellung | 12.01.2026 | 13.03.2026
Jungferngasse 4 , Ecke Frauengasse | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 30.09.2026
Kaiserfeldgasse 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.01.2026 | 02.04.2026
Kaiserfeldgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.01.2026 | 13.02.2026
Kalchberggasse 13 | M | Containeraufstellung | 02.03.2026 | 06.03.2026
Karl-Maria-von-Weber-Gasse 8 bis 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.01.2026 | 13.02.2026
Karlauerstraße 35 | M | Manipulationsfläche | 17.06.2024 | 31.10.2026
Keplerstraße 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 31.03.2026
Klosterwiesgasse gegenüber HNr. 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.01.2026 | 31.07.2026
Kosakengasse 15 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.01.2026 | 27.02.2026
Koßgasse 25 | M | Containeraufstellung | 26.01.2026 | 26.03.2026
Krenngasse 38 | M | Gerüstaufstellung | 01.02.2026 | 31.03.2026
Krummer Weg 12b | A | Schieber austauschen | 16.02.2026 | 06.03.2026
Körösistraße 10 | M | Gerüstaufstellung | 08.01.2026 | 30.03.2026
Lazarettgürtel vor der Liegenschaft Kärntner Straße 1 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 20.12.2025 | 15.05.2026
Leechgasse 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.01.2026 | 24.07.2026
Lendplatz 27 / 28 | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 17.04.2026
Lendplatz 2 (Vorplatz ) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 31.05.2026
Lendplatz 27 bis 28 | M | Manipulationsfläche | 02.02.2026 | 02.02.2026
Leonhardgürtel 24 , Ecke Leonhardstraße | M |  | 20.12.2025 | 27.02.2026
Leonhardstraße 29 | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 30.04.2026
Liebenauer Gürtel im Bereich der Autobahnabfahrt in Höhe Grundstücksnummer 141/6 | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 30.04.2026
Liebiggasse 26 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 13.02.2026
Lindenhofweg 2 bis 8 | M | Kanalsanierung | 16.02.2026 | 27.02.2026
Lindweg 4 | A | Kabelfehler beheben | 23.01.2026 | 06.03.2026
Lindweg Kreuzung Bergmanngasse | A | Kabelfehler beheben | 29.01.2026 | 13.02.2026
Luigi-Kasimir-Gasse 25 | A | Kabelfehler beheben | 27.01.2026 | 10.02.2026
Maiffredygasse 8 sowie Alberstraße 2 - 4 | M | Fassadensanierung | 01.01.2026 | 30.07.2026
Mandellstraße 3 bis 1 | M | Containeraufstellung | 15.01.2026 | 31.03.2026
Mannagettaweg 5 bis 26 | A | Grabung von Suchschlitzen | 20.01.2026 | 02.02.2026
Maria-Stromberger-Gasse 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.03.2026
Maria-Stromberger-Gasse im Abschnitt Dominikanergasse und Grenadiergasse | M | Kranabbau | 19.02.2026 | 19.02.2026
Mariatroster Straße im Kreuzungsbereich mit der Hans-Mauracher-Straße | V | Markierungsarbeiten | 24.11.2025 | 31.12.2027
Marktannerweg 8a | A | Schieber austauschen | 23.02.2026 | 16.03.2026
Maygasse 5 bis 3 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 26.01.2026 | 30.06.2026
Maygasse 3 | A | Leitungsbruch | 29.01.2026 | 06.02.2026
Merangasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.01.2026 | 02.02.2026
Mitterstraße 9 | V | Baustellenzufahrt | 24.02.2025 | 14.08.2026
Murfelder Straße 161 bis 233 | A | Kanaldeckel austauschen | 26.01.2026 | 13.02.2026
Murgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 02.02.2026
Münzgrabenstraße 173a | V | Baustellenzufahrt | 27.01.2025 | 27.07.2026
Münzgrabenstraße 121 bis 129 | M | Manipulationsfläche | 19.01.2026 | 06.03.2026
Naglergasse 56 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 03.04.2026
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2026 | 31.12.2026
Neutorgasse 47 bis 55 | M | Manipulationsfläche | 11.02.2026 | 13.02.2026
Nibelungengasse 22 | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 30.04.2026
Nibelungengasse 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 28.02.2026
Niesenbergergasse schräg gegenüber 4 in Richtung Westen | M | Containeraufstellung | 02.02.2026 | 20.02.2026
Oeverseegasse 29 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.01.2026 | 31.03.2026
Parkstraße gegenüber HNr. 5 | A | Leitungsbruch | 15.01.2026 | 06.03.2026
Peinlichgasse 9 | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 28.02.2026
Peinlichgasse 11 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.01.2026 | 26.02.2026
Peter-Tunner-Gasse Höhe Bahnhofgürtel/ Wiener Straße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.07.2025 | 30.06.2026
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Waagner-Biro-Straße bis Lastenstraße | A | Straßensanierung | 01.01.2026 | 31.08.2026
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Plabutscherstraße bis Lastenstraße | A | Fahrbahnsanierung | 01.01.2026 | 31.08.2026
Petersbergenstraße 7b | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.01.2026 | 31.12.2026
Peterstalstraße 107 | A | Kabelfehler beheben | 21.01.2026 | 04.02.2026
Pflanzengasse 23 | A | Kabelfehler beheben | 15.01.2026 | 06.03.2026
Pflanzengasse / Zeillergasse | A | Kabelfehler beheben | 16.01.2026 | 06.03.2026
Pichlergasse gegenüber zwischen 22 und 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 19.05.2025 | 31.12.2026
Plabutscherstraße zwischen der Peter-Tunner-Gasse und Resselgasse | V | Manipulationsfläche | 29.01.2024 | 30.05.2026
Polzergasse im Bereich Rudolfstraße bis Ruckerlberggasse | A | Leitungsneuverlegung | 19.01.2026 | 21.02.2026
Pongratz-Moore-Steg | A | Errichtung einer Brücke | 24.09.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Errichtung einer Brücke | 28.10.2025 | 31.01.2027
Prangelgasse 11 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.01.2026 | 13.03.2026
Prochaskagasse 27 | V | Baustellenzufahrt | 27.05.2025 | 22.05.2026
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Baustellenzufahrt | 28.11.2025 | 27.11.2026
Ragnitzstraße 30 | V | Baustellenzufahrt | 03.10.2025 | 30.04.2026
Rankengasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.06.2024 | 31.10.2026
Rankengasse gegenüber der Liegenschaft Hermann-Bahr-Gasse 9 und Karlauerstraße 57 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 30.05.2026
Raubergasse 29 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.12.2025 | 15.02.2026
Rechbauerstraße 61 bis 63 | V | Baustellenzufahrt | 17.02.2025 | 31.10.2026
Rechbauerstraße 61 bis 63 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.12.2025 | 03.04.2026
Rechbauerstraße 19 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 30.04.2026
Reitweg von der Auer-Welsbach-Gasse bis Gasometerweg | A | Verlegung einer Wasserleitung | 29.01.2026 | 27.03.2026
Resselgasse 22 | A | Leitungsentfernung | 23.02.2026 | 16.03.2026
Rettenbacher Straße im Einmündungsbereich Mariatroster Straße bis HNr.4c | V | Baustellenzufahrt | 27.10.2025 | 30.06.2027
Rochelgasse 19 | M | Gerüstaufstellung | 04.02.2026 | 15.02.2026
Roßmanngasse 3 und 8 | A | Kabelfehler beheben | 20.01.2026 | 07.02.2026
Ruckerlberggasse 3 bis 21 | A | Leitungsneuverlegung | 19.01.2026 | 27.02.2026
Rudersdorfer Straße entlang der Mur von der Puntigamer Straße (Brücke) bis Gasrohsteg | A | Leitungsneuverlegung | 31.01.2026 | 27.03.2026
Schanzelgasse 48 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.02.2026 | 27.02.2026
Schießstattgasse 56 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 13.03.2026
Schloßberg im Abschnitt Weldenstraße, Dr. Karl-Böhm-Allee und Am Fuße des Schloßbergs | V | Baumpflegearbeiten | 15.01.2026 | 28.02.2026
Schmiedgasse 33 | M | Containeraufstellung | 06.02.2026 | 06.02.2026
Schmölzergasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 06.03.2026
Schmölzergasse 7 bis 11 und 10 bis 12 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 02.02.2026 | 10.02.2026
Schmölzergasse 7 ,9 ,11 und 10 und 12 | M | Kranaufstellung | 10.02.2026 | 11.02.2026
Schmölzergasse 9 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 11.02.2026 | 11.05.2026
Schubertstraße in Höhe der Hilmteichstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 24.11.2025 | 28.08.2026
Schwarzer Weg (Bereich Autobahnbrücke) | V | Baustellenzufahrt | 26.01.2026 | 31.03.2026
Schörgelgasse 41 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.12.2025 | 20.03.2026
Schörgelgasse 8 und Kopernikusgasse 3 | M | Kranabbau | 03.02.2026 | 04.02.2026
Schützenhofgasse 9 -7 , Ecke Rechbauerstraße | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.01.2026 | 23.03.2026
Sonnenstraße im Bereich Ehlergasse bis HNr. 12 | V | Arbeiten im Rahmen Hochwasserschutz | 01.01.2026 | 31.03.2026
Sparbersbachgasse vor der Liegenschaft Mandellstraße 22 | M | Gerüstaufstellung | 03.02.2026 | 20.02.2026
Sparkassenplatz 4 | M | Containeraufstellung | 07.01.2026 | 27.02.2026
Sparkassenplatz 4 | M | Autokraneinsatz | 12.01.2026 | 27.02.2026
St.-Peter-Hauptstraße 4 | V | Baustellenzufahrt | 08.12.2025 | 28.02.2026
St.-Peter-Pfarrweg 17 | V | Baustellenzufahrt | 02.02.2026 | 31.12.2026
Starhemberggasse 22 | A | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 30.07.2028
Stenggstraße von der Hilmteichstraße bis zur Liegenschaft 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.01.2026 | 31.08.2026
Sternäckerweg Ecke Banngrabenweg | V | Baustellenzufahrt | 29.09.2025 | 01.09.2026
Steyrergasse 21 | M | Containeraufstellung | 08.01.2026 | 31.12.2026
Steyrergasse 104 bis 106 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.02.2026 | 04.02.2026
Stiftingtalstraße 274a bis 340 | A | Leitungsneuverlegung | 21.01.2026 | 27.03.2026
Stockergasse 3 bis 5 und Lendplatz 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 31.05.2026
Stockergasse 3 und 5 | M | Containeraufstellung | 19.01.2026 | 20.03.2026
Stoffbauerweg 5 | A | Wasserleitungsbruch | 28.01.2026 | 16.02.2026
Straßganger Straße 383 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 16.02.2026 | 15.11.2026
Südbahnstraße 11 GrundstückNR.1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 03.11.2025 | 31.12.2026
Südbahnstraße 11 Zufahrt auf Grunstück Nr. 1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 07.11.2025 | 31.12.2026
Triester Straße 378 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 10.02.2025 | 14.08.2026
Vinzenzgasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Vinzenzgasse 41 | A | Leitungsentfernung | 28.01.2026 | 11.02.2026
Vinzenzgasse 41 | A | Kanalanschluss | 02.02.2026 | 31.03.2026
Vinzenzgasse 41 bis Lerchengasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 30.10.2026
Waagner-Biro-Straße 108 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.01.2026 | 28.02.2026
Weinholdstraße 13 | V | Baustellenzufahrt | 16.02.2026 | 21.12.2026
Weinzödl gegenüber HNr.1 (P&R) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.12.2025 | 13.02.2026
Weissenkircherstraße 17 | M | Containeraufstellung | 12.01.2026 | 28.02.2026
Wickenburggasse gegenüber HNr. 32 bis 18 (Geh- und Radweg) | M | Baumpflegearbeiten | 15.01.2026 | 28.02.2026
Wiener Straße gegenüber Weinzödl 1 | A | Leitungsneuverlegung | 13.12.2025 | 10.04.2026
Wormgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.01.2026 | 03.04.2026
Zwerggasse 17 | M | Gerüstaufstellung | 05.02.2026 | 13.03.2026
A = Aufgrabung, M = Materiallagerung, V = Verkehrsmaßnahme