## Baustelle
Örtlichkeit | A/M/V | Arbeitsart | Beginn | Ende
Absengerstraße 70 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Absengerstraße 1 bis 21 | V | Markierungsarbeiten | 18.05.2026 | 21.05.2026
Afritschgasse Höhe 22a | M | Manipulationsfläche | 12.03.2026 | 12.06.2026
Afritschgasse beginnend von der Volksgartenstraße bis zur Liegenschaft 23 | A | Leitungsneuverlegung | 21.04.2026 | 08.05.2026
Albrechtgasse 9 Ecke Andreas-Hofer-Platz | M | Gerüstaufstellung | 01.01.2026 | 30.06.2026
Albrechtgasse 8 | A | Aufstellung von Pollern | 27.04.2026 | 08.05.2026
Algersdorfer Straße 56a | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Allerheiligenweg 4 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Alois-Kabelka-Weg Höhe GstNr.384/6 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Alte Poststraße westseitig von der Reininghausstraße bis Am Steinfeld | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.03.2025 | 31.08.2026
Alte Poststraße 391 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 08.05.2026
Am Fröbelpark 4 | A | Schieber austauschen | 18.05.2026 | 29.05.2026
Am Jägergrund auf Höhe Unterer Bründlweg 34 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Am Katzelbach 25 bis 86 | A | Kabelverlegung | 16.03.2026 | 29.05.2026
Am Stadlgrund 3 bis 19 | V | Schachtöffnung | 30.03.2026 | 29.05.2026
Am Steinfeld 1 | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 16.03.2026 | 30.04.2028
Andreas-Hofer-Platz 5 und Albrechtgasse und | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 13.04.2026 | 10.06.2026
Andreas-Hofer-Platz 5 und Albrechtgasse gegenüber HNr. 3 - 7 | M |  | 13.04.2026 | 10.06.2026
Andreas-Hofer-Straße auf Höhe des Hauses Alte Poststraße 78 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Andritzer Hauptplatz Grundstück 688/12 | A | Grabung für ein Betonfundament | 04.05.2026 | 28.05.2026
Angergasse 78 im Bereich Sportplatz | A | Kabelfehler beheben | 30.04.2026 | 13.05.2026
Ankerstraße 17 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Anton-Leb-Gasse im Einmündungsbereich Hilmteichstraße | A | Gehsteigsanierung | 08.06.2026 | 31.07.2026
Arche Noah 2 bis 4 | M | Gerüstaufstellung | 07.04.2026 | 09.07.2026
Arnold-Luschin-Gasse 1 | M | Schachtöffnung | 11.05.2026 | 15.05.2026
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Attemsgasse gegenüber 21 | M | Baustellenzufahrt | 01.04.2026 | 30.06.2026
Attemsgasse gegenüber 23 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.04.2026 | 30.06.2026
Attemsgasse 1 bis 23 | V | Sondertransport | 29.04.2026 | 20.05.2026
Auf der Murwiese 11 | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 04.05.2026 | 08.05.2026
Augasse 21 | M | Containeraufstellung | 24.04.2026 | 26.05.2026
Autaler Straße 12 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Baiernstraße 110 | M | Gerüstaufstellung | 01.05.2026 | 30.06.2026
Ballhausgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.05.2026 | 06.05.2026
Belgiergasse 14 | M | Gerüstaufstellung | 04.05.2026 | 07.05.2026
Bergmanngasse 20 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.05.2026 | 26.06.2026
Berschenygasse 2 | V | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 28.08.2026
Bischofplatz im Abschnitt Bindergasse , Schlossergasse bis Hans-Sachs-Gasse | A | Straßensanierung | 23.02.2026 | 24.07.2026
Blümelstraße 29 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.04.2026 | 29.05.2026
Bozener Straße 18 Sechsundzwanziger-Schützen-Gasse 31 | M | Schachtöffnung | 07.05.2026 | 08.05.2026
Brauhausstraße (Tim Parkplätze) | V | Kabelverlegung | 02.04.2024 | 30.06.2026
Brauhausstraße 10 | V | Baustellenzufahrt | 13.01.2025 | 15.02.2027
Brauhausstraße 32 bis Reininghausstraße | A | Straßensanierung | 30.03.2026 | 27.11.2026
Brauhausstraße 89 auf Höhe Maria Pachleitner Straße | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Brockmanngasse 26 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.04.2026 | 26.06.2026
Brockmanngasse 15 , Ecke Kopernikusgasse | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 04.05.2026 | 08.06.2026
Brockmanngasse 32 , Ecke Münzgrabenstraße | M | Fassadenreinigung | 04.05.2026 | 08.05.2026
Brockmanngasse 43 | A | Gehsteigsanierung | 06.05.2026 | 13.05.2026
Brückenkopfgasse 3 Ecke Lagergasse | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 01.06.2026
Bürgergasse 11 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.05.2026 | 19.05.2026
Casalgasse 3 | M | Baustellenzufahrt | 07.04.2026 | 12.06.2026
Casalgasse 49 | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 13.05.2026
Conrad-Kreuzer-Gasse 10 | A | Hydrantenreparatur | 20.04.2026 | 08.05.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 157 bis Ulrich-Lichtenstein-Gasse sowie Ulrich-Lichtensteingasse 22 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße von der Liegenschaft Nr.63 bis Fröhlichgasse und Fröhlichgasse von der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zur Liegenschaft 20 | V | Manipulationsfläche | 18.03.2026 | 31.12.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 50 | M | Kaminsanierung | 05.05.2026 | 07.05.2026
Corneliusweg 9 | V | Baustellenzufahrt | 06.10.2025 | 30.09.2026
Darmstadtgasse gegenüber 4 | V | Masttausch | 18.05.2026 | 03.06.2026
Dietrichsteinplatz 8, sowie Kopernikusgasse 12 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 29.05.2026
Dietrichsteinplatz 10a | V | Baustellenzufahrt | 17.03.2026 | 31.12.2026
Dietrichsteinplatz 10a | V | Baustellenzufahrt | 26.03.2026 | 31.12.2026
Dominikanergasse 5 bis 7 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 01.05.2026 | 15.05.2026
Dorfstraße 42 | A | Gasleitungsanschluss | 20.04.2026 | 08.05.2026
Dr.-Emperger-Weg 6 | A | Hydrantenreparatur | 13.04.2026 | 04.05.2026
Dreierschützengasse Höhe 20 | A | Wasserleitungsbruch | 04.05.2026 | 25.05.2026
Dürergasse 6 | M | Containeraufstellung | 01.01.2026 | 31.12.2026
Eckertstraße 63 | A | Fernwärmeanschluss | 27.04.2026 | 29.05.2026
Eggenberger Allee 66a | A | Leitungsbruch | 18.05.2026 | 08.06.2026
Eggenberger Gürtel 11 / 13 | M | Manipulationsfläche | 08.05.2026 | 08.05.2026
Eggenberger Straße 31 bis 53 (Geh- und Radweg) | A | Fassadensanierung | 16.03.2026 | 27.06.2026
Eggenberger Straße 7 (Geh- und Radweg) | M | Aufstellung einer Hebebühne | 04.05.2026 | 08.05.2026
Eggenberger Straße 31 (Geh- und Radweg) | M | Manipulationsfläche | 23.05.2026 | 23.05.2026
Ehlergasse im Bereich Rudolfstraße bis Sonnenstraße | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 15.05.2026
Eichbachgasse 175 bis 189e | A | Schieberkappen heben | 18.05.2026 | 29.05.2026
Elisabethinergasse beginnend von der Kreuzung Josef-Huber-Gasse 6/Rösselmühlgasse bis zur Prankergasse | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 23.03.2026 | 20.11.2026
Elisabethstraße 35 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 01.04.2026 | 29.05.2026
Elisabethstraße 35 | V | Manipulationsfläche | 15.04.2026 | 29.05.2026
Elisabethstraße 39 / 41 | M | Kranaufstellung | 01.05.2026 | 29.05.2026
Elisabethstraße 33 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.05.2026 | 30.06.2026
Emil-Ertl-Gasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 30.03.2026 | 18.12.2026
Emil-Ertl-Gasse 64 | V | Autokraneinsatz | 19.05.2026 | 21.05.2026
Enzianweg 3 | A | Herstellung einer Zufahrt | 04.05.2026 | 29.05.2026
Erdbergweg 20 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Erich-Edegger-Weg (entlang der Gleistrasse)im Abschnitt Wagnesweg bis Freihofanger/Am Rehgrund | A | Graz Linien - Gleissanierung | 30.03.2026 | 31.10.2026
Europaplatz 4 bis 6 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.02.2026 | 08.05.2026
Feuerbachgasse 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.05.2026 | 28.08.2026
Franckstraße 33 und 33a | M | Kranaufstellung | 01.05.2026 | 30.06.2026
Freiheitsplatz 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.03.2026 | 08.05.2026
Friedrichgasse 41 | A | Fahrbahnsanierung | 07.04.2026 | 07.05.2026
Friedrichgasse gegenüber HNr. 8 | A | Schieber austauschen | 28.04.2026 | 13.05.2026
Fruhmannweg 12d bis 12e | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Fröhlichgasse 45 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.05.2026 | 22.05.2026
Fröhlichgasse 69 | V | Markierungsarbeiten | 05.05.2026 | 06.05.2026
Fuchsenfeldweg 11 | A | Hydrantenreparatur | 04.05.2026 | 22.05.2026
Föllinger Straße gegenüber 42 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Gaswerkstraße ggü. 36 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Geidorfgürtel 26 | M | Autokraneinsatz | 13.04.2026 | 01.09.2026
Georgigasse 18 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 30.03.2026 | 15.05.2026
Georgigasse 36 bis 38 | V | Markierungsarbeiten | 04.05.2026 | 05.05.2026
Glockenspielplatz 7 | A | Fahrbahnsanierung | 13.04.2026 | 08.05.2026
Gluckgasse 23 | A | Schieber austauschen | 18.05.2026 | 08.06.2026
Goethestraße gegenüber HNr. 30 bis 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Goethestraße gegenüber 32 bis 38 | M | Baustellenzufahrt | 01.04.2026 | 30.06.2026
Goethestraße 50 | M | Gerüstaufstellung | 04.05.2026 | 31.05.2026
Grabengürtel im Abschnitt Grabenstraße bis Kalvarienbrücke | V | Tunnelsperre | 07.05.2026 | 09.05.2026
Grabengürtel im Abschnitt Grabenstraße bis Kalvarienbrücke | V | Tunnelsperre | 17.06.2026 | 19.06.2026
Grasbergerstraße ggü. 80 | A | Masttausch | 06.05.2026 | 22.05.2026
Grasbergerstraße 78 | A | Masttausch | 06.05.2026 | 22.05.2026
Grasbergerstraße 29 bis 81 | V | Markierungsarbeiten | 18.05.2026 | 22.05.2026
Grazbachgasse 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.03.2026 | 29.05.2026
Grazbachgasse 63 | A | Gehsteigsanierung | 04.05.2026 | 08.05.2026
Grazbachgasse 65a | M | Aufstellung einer Hebebühne | 12.05.2026 | 13.05.2026
Grazer Straße 11b | V | Baustellenzufahrt | 09.02.2026 | 31.10.2026
Grazer Straße 1 bis 11 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 29.05.2026
Grazerfeldstraße 15a | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Grenzgasse ggü. 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 09.05.2025 | 22.05.2026
Griesgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 25.04.2026 | 29.05.2026
Griesgasse 40 | A | Schieber austauschen | 18.05.2026 | 05.06.2026
Grieskai 82 bis 86 | M | Fassadensanierung | 09.03.2026 | 21.05.2026
Grillparzerstraße 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 28.03.2026 | 15.05.2026
Großmarktstraße Höhe 10a | A | Fahrbahnsanierung | 20.05.2026 | 29.05.2026
Grüne Gasse 56 | M | Gerüstaufstellung | 04.05.2026 | 03.07.2026
Grüne Gasse 48 | M | Gerüstaufstellung | 11.05.2026 | 22.06.2026
Gustav-Scherbaum-Promenade an der Kreuzung Makartgasse (Richtung Norden) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.10.2025 | 31.01.2027
Hafnerstraße 198 | V | Baustellenzufahrt | 09.02.2026 | 31.12.2026
Halbärthgasse 8 bis 10 | M | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Halmweg vom Schwarzer Weg bis Zahläckerweg | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 13.05.2026
Hamerlinggasse gegenüber HNr. 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.04.2026 | 31.07.2026
Hammer-Purgstall-Gasse 11 | A | Hydrantenreparatur | 04.05.2026 | 29.05.2026
Handelstraße 40 bis Thaddäus-Stammel-Straße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.04.2026 | 08.05.2026
Hans-Auer-Gasse 2 bis 28 | A | Wasserleitungsanschluss | 04.05.2026 | 30.06.2026
Harrachgasse 26 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 34 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 28 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.04.2026 | 30.06.2026
Hartiggasse 1 | A | Hydrantenreparatur | 13.04.2026 | 04.05.2026
Haselweg im Abschnitt Neuholdaugasse bis Heckenweg | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 20.04.2026 | 15.05.2026
Hauptplatz 9 bis 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.04.2026 | 30.06.2026
Hedwig-Katschinka-Straße Grundstücksnummer 2407/3 ,KG 63105 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 30.11.2026
Heinrich-Heine-Straße 31 | A | Masttausch | 06.05.2026 | 22.05.2026
Heinrichstraße 92 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.04.2026 | 27.05.2026
Herdergasse auf Höhe der Liegenschaft Johann-Fux-Gasse 31 | A | Fernwärmeanschluss | 04.05.2026 | 05.06.2026
Hermann-Bahr-Gasse 2 Grieskai 86 und Lagergasse 73 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.01.2026 | 30.09.2026
Hermann-Bahr-Gasse 5 | A | Fernwärmerohrbruch | 11.05.2026 | 12.06.2026
Herrengasse 3 | A | Fernwärmeanschluss | 29.04.2026 | 12.06.2026
Herrgottwiesgasse 153 /155 | V | Baustellenzufahrt | 15.05.2025 | 30.06.2026
Herrgottwiesgasse 260 neben Tennisplatz Richtung Brauquartier | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 31.10.2026
Herrgottwiesgasse Höhe der ÖBB Unterführung (und sämtliche umliegende Straßen) | V | Manipulationsfläche | 09.02.2026 | 03.08.2026
Herrgottwiesgasse 245 | A | Hydrantenreparatur | 20.04.2026 | 08.05.2026
Herrgottwiesgasse 192 | A | Schieber austauschen | 20.04.2026 | 08.05.2026
Herrgottwiesgasse 233 | A | Hydrantenreparatur | 20.04.2026 | 08.05.2026
Herrgottwiesgasse 75 | A | Gehsteigsanierung | 27.04.2026 | 22.05.2026
Herrgottwiesgasse Ecke Lauzilgasse (südwestseitig) | A | Gehsteigsanierung | 04.05.2026 | 13.05.2026
Herrgottwiesgasse westlich der Liegenschaft 85 | M | Manipulationsfläche | 18.05.2026 | 22.05.2026
Hilmgasse Höhe Schubertstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 04.02.2026 | 30.08.2026
Hilmteichstraße beginnend von der Hilmgasse bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 03.11.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße Kreuzung Hilmgasse / Schubertstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 06.11.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße zwischen Auersperggasse und Schubertstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 18.12.2025 | 28.08.2026
Hilmteichstraße HNr. 26 ( auf Höhe der Grundstücksnummer 2730/10) | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Hilmteichstraße gegenüber 9 | M | Manipulationsfläche | 24.01.2026 | 31.12.2026
Hilmteichstraße zwischen Kinderspielplatz und Hilmteich | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.02.2026 | 30.08.2026
Hilmteichstraße beginnend ca.60m südlich der Auersperggasse üüber die Auersperggasse bis vor der Schubertstraße | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 11.05.2026 | 20.07.2026
Hilmteichstraße gegenüber 17 | A | Gehsteigsanierung | 18.05.2026 | 19.06.2026
Hilmteichstraße gegenüber 11 | V | Kranaufstellung | 01.07.2026 | 04.07.2026
Hilmteichstraße gegenüber 19 | A | Gehsteigsanierung | 27.07.2026 | 04.09.2026
Hochsteingasse gegenüber 17 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.04.2026 | 08.05.2026
Hofbauerplatz | V | Sanierung einer Stützmauer | 26.01.2026 | 10.07.2026
Humboldtstraße 19 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.04.2026 | 31.07.2026
Höhlenweg 6 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Idlhofgasse 78 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 30.03.2026 | 11.06.2026
Idlhofgasse 20 | A | Hydrantenreparatur | 13.04.2026 | 04.05.2026
Jakominiplatz in Höhe der Liegenschaft 13 | M | Manipulationsfläche | 15.04.2026 | 31.05.2026
Jakominiplatz in Höhe Rondeau | M | Aufstellung einer Hebebühne | 05.05.2026 | 06.05.2026
Joanneumring 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.05.2026 | 03.07.2026
Johann-Haiden-Straße 30 bis 36 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.04.2026 | 08.05.2026
Johann-Haiden-Straße 29 | A | Leitungsentfernung | 04.05.2026 | 22.05.2026
Josef-Hyrtl-Gasse 6 | A | Wasserleitungsanschluss | 18.05.2026 | 08.06.2026
Josef-Schwarz-Straße 6 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Josefigasse 61 bis Am Freigarten | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.01.2026 | 18.12.2026
Judendorfer Straße 130 | A | Masttausch | 22.04.2026 | 13.05.2026
Jungferngasse 4 , Ecke Frauengasse | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 30.09.2026
Kadettengasse 33 | A | Fernwärmerohrbruch | 13.04.2026 | 15.05.2026
Kaiser-Josef-Platz 5 , Ecke Mandellstraße | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 07.04.2026 | 10.07.2026
Kaiserfeldgasse 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.05.2026 | 12.06.2026
Kapaunplatz 3 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 20.04.2026 | 29.05.2026
Karl-Morre-Straße 10 | A | Kanalanschluss | 13.04.2026 | 08.05.2026
Karl-Morre-Straße 74 bis 76 | A | Errichtung eines Gehsteiges | 13.04.2026 | 21.05.2026
Karl-Morre-Straße ggü. 82a | A | Fernwärmerohrbruch | 20.04.2026 | 22.05.2026
Karl-Morre-Straße 15 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 01.05.2026 | 08.05.2026
Karlauerstraße 35 | M | Manipulationsfläche | 17.06.2024 | 31.10.2026
Karlauerstraße 35 / 39 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.04.2026 | 30.09.2026
Karlauerstraße 71 | A | Leitungsentfernung | 11.05.2026 | 29.05.2026
Karlauerstraße 35 bis 43 | A | Stromanschluss | 11.05.2026 | 03.06.2026
Kastellfeldgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.03.2026 | 30.06.2026
Kastellfeldgasse 9 | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 31.07.2026
Kastellfeldgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.04.2026 | 30.06.2026
Kastellfeldgasse 22 | M | Fassadenreinigung | 04.05.2026 | 04.05.2026
Keesgasse 5 bis 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.04.2026 | 26.05.2026
Keplerstraße 63 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.04.2026 | 07.06.2026
Kindermanngasse 14 | M | Kaminsanierung | 06.05.2026 | 07.05.2026
Kirchbergstraße 6 | M | Autokraneinsatz | 10.06.2026 | 15.06.2026
Kirchengasse Höhe Vorplatz Grabenkirche | A | Grünraumpflege | 20.04.2026 | 12.05.2026
Klosterwiesgasse gegenüber HNr. 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.01.2026 | 31.07.2026
Klosterwiesgasse 14 | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 31.07.2026
Koloniegasse 35 bis 41 | A | Errichtung eines Gehsteiges | 13.04.2026 | 31.07.2026
Kopernikusgasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.05.2026 | 26.06.2026
Kosakengasse 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.04.2026 | 12.06.2026
Kosakengasse / Lendkai und Mariahilferstraße | M | Aufstellung einer Hebebühne | 04.05.2026 | 29.05.2026
Kosakengasse gegenüber 13 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 06.05.2026 | 11.05.2026
Koßgasse 13 bis 15 | V | Gebäudeerrichtung | 27.04.2026 | 31.12.2026
Krenngasse 34 bis 36 | A | Fernwärmeanschluss | 04.05.2026 | 05.06.2026
Krenngasse 22 | A | Leitungsneuverlegung | 04.05.2026 | 15.05.2026
Kreuzgasse 24 | V | Markierungsarbeiten | 04.05.2026 | 05.05.2026
Krottendorfer Straße 92 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Krottendorfer Straße 17 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Kumarweg im Einmündungsbereich Mariatroster Straße bis Fraungruberstraße 25 | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 04.05.2026 | 22.05.2026
Kärntner Straße 311 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 08.05.2026
Körösistraße 10 | M | Gerüstaufstellung | 31.03.2026 | 10.06.2026
Laboratoriumstraße 27 | A | Fernwärmerohrbruch | 20.04.2026 | 22.05.2026
Laboratoriumstraße 43 | A | Leitungsbruch | 20.04.2026 | 22.05.2026
Lagergasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.03.2026 | 18.06.2026
Lagergasse 73 | A | Leitungsentfernung | 07.04.2026 | 08.05.2026
Lagergasse 372 | A | Masttausch | 22.04.2026 | 13.05.2026
Lagergasse 384/ 380 Geh.-und Radweg | A | Fernwärmerohrbruch | 28.04.2026 | 29.05.2026
Lagergasse 105 | M | Gerüstaufstellung | 03.05.2026 | 29.05.2026
Lagergasse 56 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.05.2026 | 05.05.2026
Lagergasse 56 | M | Manipulationsfläche | 06.05.2026 | 27.11.2026
Lagergasse 62 bis 64 | A | Fernwärmerohrbruch | 11.05.2026 | 12.06.2026
Laimburggasse auf Höhe der Liegenschaft Wickenburggasse 12 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.04.2026 | 26.06.2026
Lastenstraße 28 | A | Kabelfehler beheben | 29.04.2026 | 13.05.2026
Laubgasse 73 | A | Wasserleitungsanschluss | 04.05.2026 | 15.05.2026
Lauzilgasse 13 | A | Hydrantenreparatur | 18.05.2026 | 05.06.2026
Lazarettgürtel vor der Liegenschaft Kärntner Straße 1 | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 20.12.2025 | 15.05.2026
Lazarettgürtel 60 | A | Reparaturarbeiten | 27.04.2026 | 22.05.2026
Leechgasse 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.01.2026 | 24.07.2026
Leechgasse Kreuzung Geidorfgürtel | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 20.05.2026
Leitnergasse 28 und 26, sowie Schönaugasse 70 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 09.03.2026 | 13.05.2026
Lendkai 71 | M | Gerüstaufstellung | 01.04.2026 | 13.05.2026
Lendkai 33 bis 35 | M | Gerüstaufstellung | 13.04.2026 | 15.05.2026
Lendkai 1 (Vorplatz Kunsthaus) | M | Aufstellung einer Hebebühne | 11.05.2026 | 13.05.2026
Lendkai 89a | M | Manipulationsfläche | 29.05.2026 | 29.05.2026
Lendkai 35 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 01.07.2026 | 01.07.2026
Lendplatz 2 (Vorplatz ) | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 31.05.2026
Lendplatz 2, Mariahilferstraße bis Stockergasse 3 | M | Gerüstaufstellung | 07.04.2026 | 12.06.2026
Lendplatz 27 bis 28 | M | Manipulationsfläche | 04.05.2026 | 21.05.2026
Leonhardgürtel / Morellenfeldgasse in Höhe der Liegenschaft Merangasse 55a | A | Leitungsneuverlegung | 04.05.2026 | 05.06.2026
Leonhardstraße 3 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 30.03.2026 | 08.05.2026
Leonhardstraße 63 | M | Containeraufstellung | 04.05.2026 | 08.05.2026
Lerchengasse 4 bis 6 | M | Manipulationsfläche | 13.04.2026 | 29.05.2026
Liebenauer Hauptstraße 363 (Im Bereich der Autobahnbrücke) | V | Prüfung des Brückenobjektes | 01.06.2026 | 15.12.2026
Liebenauer Tangente 4 (Geh- und Radweg) | M | Fassadenreinigung | 26.05.2026 | 29.05.2026
Lilienthalgasse 27 | M | Containeraufstellung | 20.04.2026 | 15.05.2026
Lindweg 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.03.2026 | 30.07.2026
Maiffredygasse 8 sowie Alberstraße 2 - 4 | M | Fassadensanierung | 01.01.2026 | 30.07.2026
Mandellstraße 9 bis 11 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 18.05.2026 | 29.05.2026
Maria-Cäsar-Park im Bereich der Dr.-Plochl-Straße | A | Masttausch | 04.05.2026 | 29.05.2026
Maria-Pachleitner-Straße ggü. 30 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Maria-Stromberger-Gasse 14 | A | Leitungsentfernung | 14.04.2026 | 05.05.2026
Mariahilferstraße 2 bis 11 | A | Leitungsneuverlegung | 01.05.2026 | 08.05.2026
Mariatroster Straße im Kreuzungsbereich mit der Hans-Mauracher-Straße | V | Markierungsarbeiten | 24.11.2025 | 31.12.2027
Mariatroster Straße 435 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Mariatroster Straße gegenüber 373 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 22.05.2026
Marschallgasse von der Liegenschaft Nr.32/36 bis Orpheumgasse | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 13.05.2026
Marschallgasse zwischen der Orpheumgasse und Annenstraße | M | Aufstellung einer Hebebühne | 06.05.2026 | 11.05.2026
Maygasse 5 bis 3 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 26.01.2026 | 30.06.2026
Melanweg 1 bis 11 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 13.05.2026
Merangasse 81 | V | Baustellenzufahrt | 16.02.2026 | 31.05.2026
Messendorfer Straße in Höhe der Liegenschaft Leo-Scheu-Gasse HNr. 1 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 20.04.2026 | 08.05.2026
Messendorfer Straße 51 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Messendorfer Straße 71 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Mitterstraße 9 | V | Baustellenzufahrt | 24.02.2025 | 14.08.2026
Mitterstraße 53 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 15.05.2026
Mitterstraße Kreisverkehr Gradnerstraße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 20.04.2026 | 15.05.2026
Mondscheingasse 6 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.04.2026 | 22.05.2026
Morellenfeldgasse 32 bis 36 | A | Fernwärmeanschluss | 04.05.2026 | 05.06.2026
Mosconweg 16 | V | Markierungsarbeiten | 05.05.2026 | 06.05.2026
Moserhofgasse 45 | A | Regeneinläufer erneuern | 11.05.2026 | 22.05.2026
Muchargasse 6 bis Körösistraße HNr.18 | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 22.05.2026
Mühlgasse 13 | A | Wasserleitungsbruch | 28.04.2026 | 08.05.2026
Müller-Guttenbrunn-Weg 1 bis 21 | A | Wasserleitungsanschluss | 11.05.2026 | 19.06.2026
Münzgrabenstraße 173a | V | Baustellenzufahrt | 27.01.2025 | 27.07.2026
Münzgrabenstraße 45 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 01.05.2026 | 08.05.2026
Münzgrabenstraße 173a | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.05.2026 | 22.05.2026
Naglergasse 56 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.04.2026 | 22.05.2026
Naglergasse 22 | M | Manipulationsfläche | 04.04.2026 | 26.06.2026
Netzgasse 6 | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 20.05.2026
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2026 | 31.12.2026
Neue Bienengasse 5 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 20.04.2026 | 11.05.2026
Neuholdaugasse in Höhe der Liegenschaft 37 | A | Leitungsneuverlegung | 04.05.2026 | 22.05.2026
Neuholdaugasse in Höhe der Liegenschaft 37 | A | Leitungsneuverlegung | 04.05.2026 | 22.05.2026
Neulandgasse im Abschnitt Neuholdaugasse bis Am Langedelwehr | A | Fahrbahnsanierung | 30.03.2026 | 22.05.2026
Neupauerweg 29a und 48 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Neutorgasse 33 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 16.03.2026 | 30.11.2026
Neutorgasse 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.04.2026 | 25.08.2026
Nibelungengasse 68 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 31.10.2026
Nibelungengasse 21 | A | Fernwärmeanschluss | 13.04.2026 | 15.05.2026
Nibelungengasse 23 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 22.04.2026 | 19.06.2026
Nibelungengasse vom Kreuzungsbereich Polzergasse bis HNr. 82 | A | Leitungsneuverlegung | 01.05.2026 | 22.05.2026
Nibelungengasse 22 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 01.05.2026 | 19.06.2026
Nibelungengasse 73 | A | Grabung von Suchschlitzen | 04.05.2026 | 13.05.2026
Niesenbergergasse 37 | A | Hydrantenreparatur | 13.04.2026 | 04.05.2026
Paracelsusgasse 43 | A | Leitungsbruch | 27.04.2026 | 10.05.2026
Paulustorgasse 1 | M | Gerüstaufstellung | 30.04.2026 | 25.06.2026
Pauluzzigasse 2 | A | Fernwärmerohrbruch | 04.05.2026 | 05.06.2026
Payer-Weyprecht-Straße 31 | A | Masttausch | 06.05.2026 | 22.05.2026
Peierlhang 31 | A | Schieber austauschen | 27.04.2026 | 15.05.2026
Peierlhang 11c | A | Schieber austauschen | 27.04.2026 | 15.05.2026
Pestalozzistraße 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.03.2026 | 28.05.2026
Peter-Tunner-Gasse Höhe Bahnhofgürtel/ Wiener Straße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 21.07.2025 | 30.06.2026
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Plabutscherstraße bis Lastenstraße | A | Fahrbahnsanierung | 01.01.2026 | 31.08.2026
Peter-Tunner-Gasse im Abschnitt Waagner-Biro-Straße bis Lastenstraße | A | Straßensanierung | 01.01.2026 | 31.08.2026
Petersbergenstraße 7b | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.01.2026 | 31.12.2026
Petersgasse 49 | M | Fassadensanierung | 11.04.2026 | 11.05.2026
Peterstalstraße 18 bis 34a | A | Leitungsneuverlegung | 28.04.2026 | 29.05.2026
Petrifelderstraße 121 bis 123 | V | Markierungsarbeiten | 06.05.2026 | 07.05.2026
Pfarrgasse 20 bis Karl-Morre-Straße | V | Markierungsarbeiten | 12.05.2026 | 13.05.2026
Pichlergasse gegenüber zwischen 22 und 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 19.05.2025 | 31.12.2026
Pistotnikgasse 3 | M | Gebäudeerrichtung | 16.02.2026 | 10.07.2026
Plabutscherstraße zwischen der Peter-Tunner-Gasse und Resselgasse | V | Manipulationsfläche | 29.01.2024 | 30.05.2026
Plappartweg im Kreuuzngsbereich Nibelungengasse bis HNr. 3 | A | Leitungsneuverlegung | 01.05.2026 | 22.05.2026
Plüddemanngasse 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.03.2026 | 31.07.2026
Plüddemanngasse 34 | M | Gerüstaufstellung | 07.04.2026 | 31.07.2026
Plüddemanngasse in Höhe der Liegenschaft Hans-Brandstetter-Gasse HNr. 13 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Polzergasse 1 bis 3 | A | Grabung von Suchschlitzen | 04.05.2026 | 13.05.2026
Pongratz-Moore-Steg | A | Errichtung einer Brücke | 24.09.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Errichtung einer Brücke | 28.10.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.02.2026 | 31.01.2027
Portugallweg 5 und 7 | A | Hydrantenreparatur | 27.04.2026 | 15.05.2026
Prochaskagasse 27 | V | Baustellenzufahrt | 27.05.2025 | 22.05.2026
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Baustellenzufahrt | 28.11.2025 | 27.11.2026
Prokesch-Osten-Gasse 1 | A | Hydrantenreparatur | 04.05.2026 | 29.05.2026
Puchstraße 8 | A | Gehsteigsanierung | 27.04.2026 | 22.05.2026
Puntigamer Straße beginnend von der Puntigamer Brücke bis Herrgottwiesgasse | A | Leitungsneuverlegung | 25.03.2026 | 30.10.2026
Puntigamer Straße 25 | A | Herstellung einer Zufahrt | 04.05.2026 | 26.05.2026
Raabaweg 17 bis 42 | A | Fahrbahnsanierung | 04.05.2026 | 13.05.2026
Radegunder Straße 10 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Radegunder Straße 19 bis 21a | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 27.04.2026 | 08.05.2026
Radegunder Straße im Einmündungsbereich Hans-Auer-Gasse | A | Wasserleitungsanschluss | 04.05.2026 | 30.06.2026
Radetzkystraße 29 , Ecke Friedrichgasse | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.04.2026 | 13.05.2026
Raiffeisenstraße 201 | V | Baustellenzufahrt | 05.03.2026 | 01.05.2027
Raiffeisenstraße 135 bis 137 | V | Baustellenzufahrt | 13.04.2026 | 24.05.2027
Rankengasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.06.2024 | 31.10.2026
Rankengasse gegenüber der Liegenschaft Hermann-Bahr-Gasse 9 und Karlauerstraße 57 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 30.05.2026
Rankengasse 35 | V | Baustellenzufahrt | 07.04.2026 | 23.12.2027
Rankengasse 32 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 08.05.2026
Raubergasse 15 | M | Gerüstaufstellung | 16.03.2026 | 30.05.2026
Raubergasse 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 12.06.2026
Raubergasse 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 29.05.2026
Rauchleitenstraße 56 bis 108 | A | Leitungsneuverlegung | 14.04.2026 | 15.05.2026
Rauchleitenstraße im Bereich Ragnitzstraße bis HNr. 56 | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 29.05.2026
Rechbauerstraße 61 bis 63 | V | Baustellenzufahrt | 17.02.2025 | 31.10.2026
Rechbauerstraße 51 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.04.2026 | 29.05.2026
Rechbauerstraße 31 sowie Sparbersbachgasse | M | Gerüstaufstellung | 02.04.2026 | 30.05.2026
Rechbauerstraße 33 bis 35 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 05.05.2026
Rechbauerstraße 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.04.2026 | 15.05.2026
Rechbauerstraße 33 bis 35 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.05.2026 | 12.06.2026
Reifentalgasse 20 | A | Leitungsentfernung | 20.04.2026 | 11.05.2026
Reinbacherweg gegenüber 21 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Reinbacherweg 40 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Reitweg Geh.- und Radweg entlang der Mur beginnend von der Liegenschaft 41 bis Unterer Auweg | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 09.03.2026 | 30.10.2026
Rettenbacher Straße im Einmündungsbereich Mariatroster Straße bis HNr.4c | V | Baustellenzufahrt | 27.10.2025 | 30.06.2027
Riedlerweg ggü. 15 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.03.2026 | 26.06.2026
Riesstraße 75 bis 79 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Rilkeweg 1 bis 26 | A | Leitungsneuverlegung | 25.04.2026 | 08.05.2026
Rilkeweg 19 | M | Manipulationsfläche | 27.04.2026 | 29.05.2026
Rilkeweg 19 | V | Gasleitungsbruch | 29.04.2026 | 15.05.2026
Rohrbachhöhe 70 | A | Schieber austauschen | 28.04.2026 | 08.05.2026
Rohrerbergstraße HNr.1-7 sowie Scherweg 15-29 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 30.07.2026
Rosenhaingasse 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.03.2026 | 24.07.2026
Rosenhang gesamte Fahrbahn | A | Leitungsneuverlegung | 14.04.2026 | 08.05.2026
Ruckerlberggasse 2 bis 60 | A | Leitungsneuverlegung | 02.05.2026 | 29.05.2026
Ruckerlberggasse 15 | A | Schieber austauschen | 26.05.2026 | 16.06.2026
Rudersdorfer-Au-Straße im Abschnitt Lebernweg/ Reitweg bis Unterer Auweg | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.05.2026 | 04.09.2026
Rudolfstraße 1 bis 13 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 15.05.2026
Rudolfstraße gegenüber HNr. 37 bis 39 | A | Asphaltierarbeiten | 29.04.2026 | 22.05.2026
Rudolfstraße 47 | A | Grabung für ein Betonfundament | 11.05.2026 | 29.05.2026
Saumgasse 55 | A | Schieber austauschen | 27.04.2026 | 15.05.2026
Schießstattgasse 56 | M | Containeraufstellung | 14.03.2026 | 06.05.2026
Schießstattgasse 31 | M | Manipulationsfläche | 04.05.2026 | 05.06.2026
Schiffgasse 6 | A | Fernwärmeschachtsanierung | 27.04.2026 | 29.05.2026
Schillerstraße 20 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.04.2026 | 29.05.2026
Schmiedgasse 1 und Landhausgasse 8 - 2 | M | Manipulationsfläche | 02.04.2026 | 15.05.2026
Schmiedgasse 26 bis 27 | A | Leitungsneuverlegung | 20.04.2026 | 29.05.2026
Schmölzergasse 9 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 11.02.2026 | 11.05.2026
Schoygasse 20 | A | Fernwärmerohrbruch | 20.04.2026 | 22.05.2026
Schubertstraße in Höhe der Hilmteichstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 24.11.2025 | 28.08.2026
Schwarzer Weg 56 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 08.05.2026
Schwarzer Weg (Bereich Autobahnbrücke) | V | Brückensanierung | 05.05.2026 | 07.05.2026
Schwarzer Weg (im Bereich der Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 14.06.2026 | 15.06.2026
Schöckelbachweg 19 bis 45 | V | Schachtöffnung | 30.03.2026 | 29.05.2026
Schönaugürtel von der Liegenschaft Nr. 41 bis 67 | A | Gasleitung erneuern | 07.04.2026 | 03.06.2026
Schörgelgasse gegenüber HNr. 83 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Schörgelgasse 7 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Schützenhofgasse 43 | A | Fernwärmerohrbruch | 27.04.2026 | 29.05.2026
Seidenhofstraße Kreuzung Herbersteinstraße | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Sparkassenplatz 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.04.2026 | 08.05.2026
Spielbergweg 24a | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
St.-Georgen-Gasse 7 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 04.05.2026 | 04.05.2026
St.-Georgen-Gasse 10 Ecke Orpheumgasse | M | Gerüstaufstellung | 06.05.2026 | 12.05.2026
St.-Georgen-Gasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.05.2026 | 31.08.2026
St.-Peter-Hauptstraße 4 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 12.03.2026 | 30.06.2026
St.-Peter-Hauptstraße 4 | V | Kranaufstellung | 16.03.2026 | 31.10.2026
St.-Peter-Hauptstraße 2 | A | Grabung für ein Betonfundament | 28.04.2026 | 07.05.2026
St.-Peter-Pfarrweg 17 | V | Baustellenzufahrt | 02.02.2026 | 31.12.2026
Stanglmühlstraße 4 bis Ecke Engelsdorfer Straße | A | Verlegung einer Wasserleitung | 04.05.2026 | 12.06.2026
Starhemberggasse 22 | A | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 30.07.2028
Stattegger Straße 1 bis 7 | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 18.12.2026
Stattegger Straße 127a | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Stattegger Straße 33 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 11.05.2026 | 15.05.2026
Steinfeldgasse 50 | V | Baustellenzufahrt | 23.02.2026 | 30.04.2028
Steinfeldgasse im Abschnitt Eggenberger Gürtel bis zur Liegenschaft 55 | V | Manipulationsfläche | 20.04.2026 | 31.12.2026
Stenggstraße von der Hilmteichstraße bis zur Liegenschaft 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.01.2026 | 31.08.2026
Stenggstraße 29 | A | Gasleitungsbruch | 29.04.2026 | 15.05.2026
Sternäckerweg Ecke Banngrabenweg | V | Baustellenzufahrt | 29.09.2025 | 01.09.2026
Steyrergasse 21 | M | Containeraufstellung | 08.01.2026 | 31.12.2026
Steyrergasse 134 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 16.03.2026 | 08.05.2026
Steyrergasse 139 - 101 sowie Anzengrubergasse 21 | A | Leitungsneuverlegung | 13.04.2026 | 17.08.2026
Stiftingtalstraße 274a bis 340 | A | Leitungsneuverlegung | 02.05.2026 | 22.05.2026
Stockergasse 3 bis 5 und Lendplatz 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 31.05.2026
Strauchergasse 16 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 11.05.2026 | 13.05.2026
Straßganger Straße 383 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 16.02.2026 | 15.11.2026
Straßganger Straße 111 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Straßganger Straße 461 | A | Haltestellenumbau | 20.04.2026 | 29.05.2026
Straßganger Straße 1 bis 31 | M | Baumpflegearbeiten | 11.05.2026 | 22.05.2026
Stubenberggasse 10 und Schmiedgasse 27 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 12.06.2026
Süd-Ost-Siedler-Straße Kreuzung Haferfeldweg | A | Fernwärmerohrbruch | 20.04.2026 | 22.05.2026
Südbahnstraße 11 GrundstückNR.1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 03.11.2025 | 31.12.2026
Südbahnstraße 11 Zufahrt auf Grunstück Nr. 1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 07.11.2025 | 31.12.2026
Südgürtel im Bereich der Liebenauer Hauptstraße bis Murfelder Straße in Fahrtrichtung Westen | V | Tunnelsperre | 06.05.2026 | 07.05.2026
Südgürtel im Bereich der Murfelder Straße bis Liebenauer Hauptstraße in Fahrtrichtung Osten | V | Tunnelsperre | 11.05.2026 | 12.05.2026
Teuffenbachweg 16 bis Zahläckerweg | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 13.05.2026
Thaddäus-Stammel-Straße 42 bis Johann-Haiden-Straße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.04.2026 | 08.05.2026
Theodor-Körner-Straße 46 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.05.2026 | 29.05.2026
Triester Straße 378 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 10.02.2025 | 14.08.2026
Triester Straße 371 ,374,378,384,402 | A | Schachtdeckel erneuern | 27.04.2026 | 11.05.2026
Triester Straße 151 | A | Hydrantenreparatur | 18.05.2026 | 05.06.2026
Tummelplatz in Höhe der Liegenschaft Bürgergasse 8 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.02.2026 | 22.05.2026
Tummelplatz in Höhe der Liegenschaft Bürgergasse 18 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.03.2026 | 31.05.2026
UNESCO-Esplanade zwischen Kratkystraße und Reininghauspark | M | Gerüstaufstellung | 02.03.2026 | 31.12.2026
Ullreichstraße 13 | M | Manipulationsfläche | 20.04.2026 | 30.09.2026
Untere Schönbrunngasse im Abschnitt Königsmühlstraße bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 30.03.2026 | 31.08.2026
Unterer Breitenweg 10 bis 63 | A | Instandsetzungsarbeiten | 13.04.2026 | 29.05.2026
Unterer Bründlweg ggü. 9 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Unterer Bründlweg Kreuzung Straßganger Straße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 15.05.2026
Vidmarstraße auf Höhe der Liegenschaft Maria-Matzer-Straße 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.04.2026 | 30.06.2026
Vinzenz-Muchitsch-Straße 9 | M | Manipulationsfläche | 16.03.2026 | 29.05.2026
Vinzenzgasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Vinzenzgasse 41 bis Lerchengasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 30.10.2026
Vinzenzgasse 38 | A | Fernwärmeanschluss | 07.04.2026 | 08.05.2026
Volksgartenstraße 14 Afritschgasse 37 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.03.2026 | 03.06.2026
Waagner-Biro-Straße beginnend in Höhe der Liegenschaft 133 bis zur Resselgasse und die Resselgasse von der Waagner-Biro-Straße bis zur Liegenschaft 22 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 18.05.2026 | 29.05.2026
Wagner-Jauregg-Straße 131 | A | Fernwärmerohrbruch | 13.04.2026 | 15.05.2026
Waltendorfer Gürtel 11 | A | Masttausch | 15.04.2026 | 05.05.2026
Waltendorfer Hauptstraße 57 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Waltendorfer Hauptstraße im Bereich 114a bis Lustbühelstraße | A | Leitungsneuverlegung | 27.04.2026 | 22.05.2026
Waltendorfer Hauptstraße 110a bis 110g (Seitenstraße) | A | Stromanschluss | 27.04.2026 | 30.06.2026
Wartingergasse 27 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 04.05.2026 | 07.05.2026
Weinholdstraße 13 | V | Baustellenzufahrt | 16.02.2026 | 21.12.2026
Weissenkircherstraße 17 | M | Manipulationsfläche | 11.05.2026 | 05.06.2026
Wickenburggasse gegenüber HNr. 30 | V | Aufstellung eines Bauzaunes | 20.04.2026 | 12.06.2026
Wielandgasse 48 | M | Kranaufstellung | 16.03.2026 | 26.06.2026
Wielandgasse 46 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.04.2026 | 09.06.2026
Wiener Straße 44 bis 46 | M | Containeraufstellung | 20.04.2026 | 18.05.2026
Wiener Straße auf Höhe der Liegenschaft Weinzödl 28 | A | Masttausch | 20.04.2026 | 08.05.2026
Wiener Straße 336 | A | Hydrantenreparatur | 27.04.2026 | 15.05.2026
Wiener Straße 131 | V | Manipulationsfläche | 01.05.2026 | 22.05.2026
Wormgasse 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.04.2026 | 29.05.2026
Zahläckerweg 41a bis 90 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 04.05.2026 | 13.05.2026
Zahnstraße 45 | A | Leitungsneuverlegung | 30.04.2026 | 14.05.2026
Ziernfeldgasse Grundstück 1478/26 | V | Baustellenzufahrt | 04.05.2026 | 31.07.2026
Zinzendorfgasse 34 | A | Masttausch | 22.04.2026 | 13.05.2026
Zösenbergweg 44 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Zösenbergweg 57 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Zösenbergweg 43 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Zösenbergweg 65 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
Zösenbergweg 25 | A | Schieber austauschen | 04.05.2026 | 22.05.2026
A = Aufgrabung, M = Materiallagerung, V = Verkehrsmaßnahme