## Baustelle
Örtlichkeit | A/M/V | Arbeitsart | Beginn | Ende
Alberstraße 3 - 29 und Lessingstraße 18 - Naglergasse 1 | M | Kanalsanierung | 14.09.2026 | 09.10.2026
Alberstraße 16 | M | Aufstellung eines Silos | 14.09.2026 | 21.09.2026
Alberstraße 11 | M | Gerüstaufstellung | 21.09.2026 | 02.10.2026
Albrechtgasse 9 , Ecke Andreas-Hofer-Platz | M | Gerüstaufstellung | 01.07.2026 | 30.09.2026
Alfred-Stingl-Brücke (Geh.und Radweg ) | A | Straßensanierung | 21.09.2026 | 02.10.2026
Algersdorfer Straße 9 bis 15 | V | Baustellenzufahrt | 01.06.2026 | 30.11.2026
Alte Poststraße 376 (Höhe GrSt. 254/4) | V | Baustellenzufahrt | 28.08.2026 | 31.08.2027
Alte Poststraße 4 bis 8 | M | Kanalreinigung | 21.09.2026 | 22.09.2026
Alte Poststraße Auf Höhe des Hauses Triesterstraße 280 | A | Schieber austauschen | 21.09.2026 | 09.10.2026
Alte Poststraße 147 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.09.2026 | 30.09.2026
Am Freigarten 4 bis 6 Ecke Gabelsbergerstraße | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 04.09.2026 | 31.12.2026
Am Jägergrund 34 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
Am Katzelbach 25 bis 86 | A | Kabelverlegung | 01.08.2026 | 30.09.2026
Am Katzelbach 30 | A | Wasserleitungsanschluss | 07.09.2026 | 28.09.2026
Am Ragnitzbach im Bereich Burgfriedweg bis Berthold-Linder-Weg | V | Schachtöffnung | 21.09.2026 | 30.10.2026
Am Steinfeld 1 | V | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 16.03.2026 | 30.04.2028
Am Wasserspiel 17 | A | Hydrantenreparatur | 31.08.2026 | 21.09.2026
Andreas-Hofer-Straße auf Höhe des Hauses Alte Poststraße 78 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Andreas-Hofer-Straße 18 | M | Manipulationsfläche | 21.08.2026 | 31.12.2026
Andritzer Reichsstraße im Einmündungsbereich St.-Gotthard-Straße bis zum Einmündungsbereich Gerstnergasse | A | Straßensanierung | 26.08.2026 | 30.11.2026
Andritzer Reichsstraße 32a | A | Fernwärmeleitung erneuern | 14.09.2026 | 02.10.2026
Andrägasse 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.05.2026 | 31.12.2026
Anton-Mell-Weg 6 | V | Baustellenzufahrt | 25.08.2026 | 31.12.2026
Anzengrubergasse beginnend von der Kreuzung Steyrergasse bis in die Brockmanngasse | A | Leitungsneuverlegung | 31.08.2026 | 30.10.2026
Arche Noah 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.07.2026 | 17.09.2026
Asperngasse 2 bis 4 Ecke Eggenberger Straße | M | Gerüstaufstellung | 18.08.2026 | 18.09.2026
Attemsgasse gegenüber HNr. 21 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Attemsgasse gegenüber 23 bis 25 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.07.2026 | 30.09.2026
Attemsgasse gegenüber 21 | M | Baustellenzufahrt | 01.07.2026 | 30.09.2026
Attemsgasse 10 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.09.2026 | 01.10.2026
Auersperggasse 19 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 27.07.2026 | 29.10.2026
Auersperggasse gegenüber 19 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.08.2026 | 02.10.2026
Auersperggasse 5 bis 19 | M | Kanalsanierung | 14.09.2026 | 30.10.2026
Auersperggasse 11 | A | Gehsteigsanierung | 28.09.2026 | 10.10.2026
Augasse 17 bis 19 | A | Fernwärmerohrbruch | 02.09.2026 | 02.10.2026
Augasse 44 | M | Fassadenreinigung | 14.09.2026 | 30.09.2026
August-Musger-Gasse 11 bis 17 | M | Baumfällung | 14.09.2026 | 14.09.2026
Bachweg 35 | A | Schieber austauschen | 14.09.2026 | 02.10.2026
Bahnweg im Bereich Banngrabenweg bis HNr. 51 | A | Masttausch | 14.09.2026 | 30.09.2026
Baiernstraße 124 | A | Errichtung eines Gehsteiges | 31.08.2026 | 02.10.2026
Baiernstraße 48 - 52 | A | Fernwärmeanschluss | 07.09.2026 | 09.10.2026
Ballhausgasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.09.2026 | 06.10.2026
Bauernfeldstraße bis Karl-Morre-Straße | M | Kanalsanierung | 07.09.2026 | 31.12.2026
Belgiergasse 5 | M | Gerüstaufstellung | 16.09.2026 | 30.10.2026
Bergstraße im Bereich der Liegenschaft Göstinger Straße 33/33a und b | V | Baustellenzufahrt | 09.07.2026 | 31.12.2027
Berschenygasse ggü. 3 bis Triester Straße | A | Kabelverlegung | 15.08.2026 | 15.09.2026
Berschenygasse ggü. 3 bis zur Triester Straße | A | Kabelverlegung | 16.09.2026 | 30.09.2026
Bindergasse 2 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.09.2026 | 24.09.2026
Bischofplatz im Abschnitt Bindergasse bis Schlossergasse | A | Straßensanierung | 21.08.2026 | 30.09.2026
Brandhofgasse 10 | M | Manipulationsfläche | 14.09.2026 | 15.09.2026
Brandhofgasse 1 | M | Manipulationsfläche | 14.09.2026 | 15.09.2026
Brauhausstraße 10 | V | Baustellenzufahrt | 13.01.2025 | 15.02.2027
Brauhausstraße 32 bis Reininghausstraße | A | Straßensanierung | 30.03.2026 | 27.11.2026
Brucknerstraße 1 bis 24 | V | Markierungsarbeiten | 14.09.2026 | 15.09.2026
Brucknerstraße 59 bis 76 | V | Markierungsarbeiten | 15.09.2026 | 16.09.2026
Brucknerstraße 28 bis 51 | V | Markierungsarbeiten | 16.09.2026 | 17.09.2026
Brucknerstraße 79 bis 100 | V | Markierungsarbeiten | 17.09.2026 | 18.09.2026
Brückengasse 8 Geh.-und Radweg | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 18.09.2026 | 27.09.2026
Burgenlandstraße ggü. 20 | V | Markierungsarbeiten | 28.09.2026 | 29.09.2026
Burgfriedweg 33 | A | Schieber austauschen | 31.08.2026 | 21.09.2026
Burgring 6 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 04.08.2026 | 30.09.2026
Burgring 24 | A | Hydrantenreparatur | 14.09.2026 | 02.10.2026
Bürgergasse 11 - 13 und Tummelplatz | A | Leitungsneuverlegung | 08.06.2026 | 30.11.2026
Carnerigasse gegenüber HNr.30-38, Körösistraße gegenüber 105 sowie Steggasse 4 | A | Leitungsentfernung | 24.08.2026 | 30.10.2026
Casalgasse 21 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 157 bis Ulrich-Lichtenstein-Gasse sowie Ulrich-Lichtensteingasse 22 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße von der Liegenschaft Nr.63 bis Fröhlichgasse und Fröhlichgasse von der Conrad-von-Hötzendorf-Straße bis zur Liegenschaft 20 | V | Manipulationsfläche | 18.03.2026 | 31.12.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 47b bis 49 | V | Verlegung einer Wasserleitung | 06.07.2026 | 31.12.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.09.2026 | 31.10.2026
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 99 (Geh- und Radweg) | M | Aufstellung einer Hebebühne | 05.10.2026 | 07.10.2026
Corneliusweg 9 | V | Baustellenzufahrt | 06.10.2025 | 30.09.2026
Denggasse 39 | A | Wasserleitungsbruch | 11.09.2026 | 24.09.2026
Dietrichsteinplatz 10a | V | Baustellenzufahrt | 17.03.2026 | 31.12.2026
Dietrichsteinplatz 10a | V | Baustellenzufahrt | 26.03.2026 | 31.12.2026
Dr.-Eckener-Straße 2 | A | Schieber austauschen | 12.10.2026 | 30.10.2026
Dr.-Lemisch-Straße 6 | A | Fernwärmerohrbruch | 09.09.2026 | 16.10.2026
Dr.-Lemisch-Straße 6 | A | Leitungsbruch | 11.09.2026 | 25.09.2026
Dreierschützengasse 32 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 06.07.2026 | 06.10.2026
Dürergasse 6 | M | Containeraufstellung | 01.01.2026 | 31.12.2026
Eckertstraße 51 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.09.2026 | 17.09.2026
Eggenberger Straße 7 Geh.-und Radweg | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.09.2026 | 02.10.2026
Ehlergasse im Bereich Sonnenstraße bis HNr. 19 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Ehlergasse 19 | A | Errichtung eines Zaunes | 21.09.2026 | 25.09.2026
Einödstraße von der Steinbergstraße bis zum Ölbergweg | A | Leitungsneuverlegung | 21.09.2026 | 27.11.2026
Eisengasse auf Höhe des Hauses Alte Poststraße 86 - 86b | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.05.2026 | 27.11.2026
Elisabethinergasse beginnend von der Kreuzung Josef-Huber-Gasse 6/Rösselmühlgasse bis zur Prankergasse | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 23.03.2026 | 20.11.2026
Emil-Ertl-Gasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 30.03.2026 | 18.12.2026
Emil-Ertl-Gasse 42a | A | Herstellung einer Zufahrt | 07.09.2026 | 18.09.2026
Engelgasse 6 / 6a | M | Aufstellung einer Hebebühne | 13.10.2026 | 14.10.2026
Entenplatz vor der Liegenschaft 12 bis 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 18.08.2026 | 17.10.2026
Erich-Edegger-Weg (entlang der Gleistrasse)im Abschnitt Wagnesweg bis Freihofanger/Am Rehgrund | A | Graz Linien - Gleissanierung | 30.03.2026 | 31.10.2026
Ernst-Moser-Weg 3 bis 18 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 02.10.2026
Esserweg 4 bis 14 | M | Manipulationsfläche | 29.07.2026 | 09.10.2026
Esserweg 3 bis 40 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 17.08.2026 | 16.10.2026
Europaplatz 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.08.2026 | 09.10.2026
Europaplatz 5 / 6 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 18.09.2026 | 26.09.2026
Europaplatz 2 | M | Autokraneinsatz | 29.09.2026 | 29.09.2026
Felix-Dahn-Platz 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 10.08.2026 | 30.09.2026
Felix-Dahn-Platz 6, Nibelungengasse 2 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 12.09.2026 | 30.09.2026
Fellingergasse 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.09.2026 | 30.09.2026
Feuerbachgasse 31 und Griesgasse 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.05.2026 | 31.12.2026
Feuerbachgasse gegenüber 25 | M | Manipulationsfläche | 29.06.2026 | 17.12.2026
Feuerbachgasse 21 | M | Manipulationsfläche | 29.08.2026 | 18.09.2026
Feuerbachgasse im Bereich der Liegenschaft Südtiroler Platz /Annenstraße 1 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 21.09.2026 | 24.09.2026
Finkengasse 7 | M | Manipulationsfläche | 12.10.2026 | 15.10.2026
Floßlendplatz 3 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 22.09.2026 | 25.09.2026
Franz-Steiner-Gasse Kreuzung Krausgasse | A | Gehsteigsanierung | 26.08.2026 | 16.10.2026
Friedrichgasse 30,24/26 sowie Grazbachgasse 85/87 und 89/91 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 21.09.2026 | 30.09.2026
Froschaugasse 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.07.2026 | 04.12.2026
Fröhlichgasse 66 | A | Hydrantenreparatur | 14.09.2026 | 02.10.2026
Färbergasse 1 Ecke Färberplatz/ Sporgasse | M | Aufstellung einer Hebebühne | 07.09.2026 | 16.09.2026
Gartengasse 26 Alberstraße 22 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 10.08.2026 | 23.10.2026
Gartengasse 26 | A | Fernwärmeanschluss | 24.08.2026 | 25.09.2026
Gaswerkstraße 48 | M | Gerüstaufstellung | 28.09.2026 | 16.10.2026
Geidorfgürtel 26 | M | Autokraneinsatz | 02.09.2026 | 30.10.2026
Girardigasse gegenüber HNr. 2 | A | Hydrantenreparatur | 11.09.2026 | 25.09.2026
Gmeinstraße in Höhe der Liegenschaft Triester Straße 371 | A | Fernwärmeanschluss | 17.08.2026 | 25.09.2026
Goethestraße gegenüber HNr. 30 bis 42 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Goethestraße gegenüber 32 bis 38 | M | Baustellenzufahrt | 01.07.2026 | 30.09.2026
Goethestraße 14 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 21.09.2026 | 09.10.2026
Gottlieb-Remschmidt-Gasse ggü. bis 5 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 23.08.2026 | 15.10.2026
Grabenstraße HNr.59,20-28 | A | Kanalgrabung | 13.07.2026 | 16.10.2026
Grabenstraße 5 bis zum Einmündungsbereich Hochsteingasse | V | Kanalsanierung | 13.07.2026 | 16.10.2026
Gradnerstraße (Bereich Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.05.2026 | 30.11.2026
Gradnerstraße 122 | A | Masttausch | 09.09.2026 | 25.09.2026
Gradnerstraße 197 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
Gradnerstraße (Bereich Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 25.09.2026 | 28.09.2026
Grazer Straße 11b | V | Baustellenzufahrt | 09.02.2026 | 31.10.2026
Grenadiergasse beginnend von der Maria-Stromberger-Gasse 6 bis zur Liegenschaft 9 | A | Leitungsneuverlegung | 29.06.2026 | 02.10.2026
Grenzgasse ggü. 32 | V | Baustellenzufahrt | 09.06.2026 | 18.09.2026
Grevenberggasse von der Grottenhofstraße bis zum Puschweg | A | Straßensanierung | 03.08.2026 | 30.10.2026
Griesgasse 15 Ecke Arche Noah 4 | M | Gerüstaufstellung | 18.09.2026 | 26.11.2026
Grieskai 4 bis Höhe 36 | M | Schachtöffnung | 13.07.2026 | 02.10.2026
Grillparzerstraße 28 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.08.2026 | 25.09.2026
Grillparzerstraße 53 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.09.2026 | 18.09.2026
Grüne Gasse 30 / 32 | A | Fernwärmeanschluss | 24.08.2026 | 25.09.2026
Grüne Gasse 56 | M |  | 29.08.2026 | 16.10.2026
Gustav-Scherbaum-Promenade an der Kreuzung Makartgasse (Richtung Norden) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 29.10.2025 | 31.01.2027
Göstinger Straße 33 / 33b | V | Baustellenzufahrt | 09.07.2026 | 31.12.2027
Göstinger Straße 33 bis 33b | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 17.08.2026 | 31.12.2026
Haberlandtweg 3 | A | Stromanschluss | 14.09.2026 | 15.09.2026
Hafnerriegel 74 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 21.09.2026 | 13.11.2026
Hafnerstraße 198 | V | Baustellenzufahrt | 09.02.2026 | 31.12.2026
Hafnerstraße (Bereich Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.05.2026 | 30.11.2026
Hafnerstraße (Bereich Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.05.2026 | 30.11.2026
Hafnerstraße im Bereich Am Wagrain bis Staudenweg | A | Verlegung einer Wasserleitung | 27.07.2026 | 02.10.2026
Hafnerstraße 198 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 31.07.2026 | 01.12.2026
Hafnerstraße 198 | A | Wasserleitungsanschluss | 09.09.2026 | 18.09.2026
Hafnerstraße (Bereich Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 24.09.2026 | 25.09.2026
Halbärthgasse 8 bis 10 | M | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Hallerschloßstraße im Bereich Polzergasse bis HNr. 19 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 14.09.2026 | 25.09.2026
Hanns-Koren-Ring Höhe GstNr. 59/55 | A | Kanalanschluss | 09.09.2026 | 18.09.2026
Hans-Brandstetter-Gasse gegenüber 12 | A | Masttausch | 14.09.2026 | 30.09.2026
Hans-Resel-Gasse 6 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.08.2026 | 30.09.2026
Hanuschgasse beginnend von der Strauchergasse 21 bis zur Liegenschaft 8 | A | Leitungsneuverlegung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Harrachgasse 26 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 34 | M | Manipulationsfläche | 01.01.2026 | 31.12.2026
Harrachgasse 28 bis 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.07.2026 | 30.09.2026
Harrachgasse 17 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 21.09.2026 | 18.12.2026
Hauptplatz 12 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.07.2026 | 09.10.2026
Hauslabgasse 11 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.09.2026 | 25.09.2026
Haydngasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.09.2026 | 25.10.2026
Hedwig-Katschinka-Straße Grundstücksnummer 2407/3 ,KG 63105 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 30.11.2026
Heimweg 45 | A | Kanaldeckel austauschen | 14.09.2026 | 25.09.2026
Heinrichstraße 128a | A | Herstellung einer Zufahrt | 23.07.2026 | 01.07.2027
Heinrichstraße 112 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 19.08.2026 | 28.09.2026
Heinrichstraße 57 | A | Hydrantenreparatur | 07.09.2026 | 28.09.2026
Hermann-Bahr-Gasse 2 Grieskai 86 und Lagergasse 73 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.01.2026 | 30.09.2026
Herrengasse 28 im Abschnitt Stubenberggasse bis Fischer-von-Erlach-Gasse | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 28.05.2026 | 15.10.2026
Herrengasse 7 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 03.08.2026 | 16.09.2026
Herrengasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 28.08.2026 | 30.09.2026
Herrgottwiesgasse 260 neben Tennisplatz Richtung Brauquartier | V | Baustellenzufahrt | 01.09.2025 | 31.10.2026
Herrgottwiesgasse im Kreuzungsbereich Fasangartengasse | A | LWL - Kabel verlegen | 24.08.2026 | 18.09.2026
Herrgottwiesgasse Höhe der ÖBB Unterführung und sämtliche umliegende Geh.-und Radwege | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 24.08.2026 | 15.10.2026
Herrgottwiesgasse 109 | A | Kanaldeckel austauschen | 14.09.2026 | 25.09.2026
Herrgottwiesgasse GStNr. 260/4 (südlich des Tennisplatzes) | V | Baumfällung | 24.09.2026 | 30.09.2026
Hilmteichstraße HNr. 26 ( auf Höhe der Grundstücksnummer 2730/10) | V | Baustellenzufahrt | 01.01.2026 | 31.12.2026
Hilmteichstraße gegenüber 9 | M | Manipulationsfläche | 24.01.2026 | 31.12.2026
Hilmteichstraße Süd (Baufeld1) bis Hilmteichstraße 79a, Baufeld 3 im Kreuzungsbereich Hilmgasse, Schubertstraße und Auersperggasse sowie Holteigasse, Lenaugasse und Engelgasse (Begleitmaßnahme) | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 05.07.2026 | 18.09.2026
Hilmteichstraße im Abschnitt Hilmgasse bis Untere Schönbrunngasse | A | Leitungsneuverlegung | 29.08.2026 | 02.10.2026
Hilmteichstraße im Abschnitt Untere Schönbrunngasse bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 29.08.2026 | 02.10.2026
Hilmteichstraße Höhe Stenggstraße | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 08.09.2026 | 02.10.2026
Hilmteichstraße beginnend von der Liegenschaft 73 bis 150m nach der Auersberggasse und Holteigasse von der Auersberggasse bis zur Schubertstraße | A | Graz Linien - Gleissanierung | 19.09.2026 | 12.10.2026
Hochfeldweg im Einmündungsbereich Ragnitzstraße bis zum Einmündungsbereich Riesstraße | A | Fahrbahnsanierung | 14.09.2026 | 25.09.2026
Idlhofgasse 37 | A | Kabelfehler beheben | 07.09.2026 | 25.09.2026
Idlhofgasse 17 | A | Kabelfehler beheben | 11.09.2026 | 25.09.2026
Jakob-Redtenbacher-Gasse 13 Ecke Adolf-Kolping-Gasse | M | Gerüstaufstellung | 17.08.2026 | 27.11.2026
Jakominigürtel gegenüber 12 | A | Baustellenzufahrt | 06.08.2026 | 31.12.2026
Jakominiplatz 13 | M | Manipulationsfläche | 29.07.2026 | 02.10.2026
Jakominiplatz 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.08.2026 | 02.10.2026
Jakoministraße 25 | M | Gerüstaufstellung | 15.09.2026 | 15.11.2026
Jakoministraße 22 bis 24 | M | Gerüstaufstellung | 05.10.2026 | 16.10.2026
Jensengasse 10 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Joanneumring 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.05.2026 | 30.09.2026
Johann-Haiden-Straße 5a | M | Manipulationsfläche | 07.09.2026 | 25.09.2026
Josef-Pock-Straße 44 bis 50 | A | Fernwärmeanschluss | 24.08.2026 | 25.09.2026
Josefigasse 61 bis Am Freigarten | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.01.2026 | 18.12.2026
Judendorfer Straße auf Höhe der Liegenschaft Wiener Straße 351 | A | Leitungsneuverlegung | 22.06.2026 | 27.11.2026
Judendorfer Straße 130 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 16.09.2026
Julius-Hansel-Straße Kreuzung Dr.-Ignaz-Scarpatetti-Straße | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
Jungferngasse 4 , Ecke Frauengasse | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 12.01.2026 | 30.09.2026
Jungferngasse 2 | M | Gerüstaufstellung | 01.09.2026 | 27.11.2026
Jägerweg 3 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Kaiser-Franz-Josef-Kai 12 | A | Kabelfehler beheben | 07.09.2026 | 25.09.2026
Kaiser-Franz-Josef-Kai 70 im Bereich Umspannwerk und Keplerbrücke | V | Manipulationsfläche | 14.09.2026 | 02.10.2026
Kaiser-Josef-Platz 10 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 26.11.2026 | 26.11.2026
Kaiserfeldgasse 5 bis 7 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 02.06.2026 | 31.12.2026
Kaiserfeldgasse 8 | M | Gerüstaufstellung | 10.06.2026 | 31.12.2026
Kaiserfeldgasse von Raubergasse Kreuzung Raubergasse bis Neutorgasse sowie Raubergasse im Abschnitt Kaiserfeldgasse bis Joanneumring | A | Leitungsneuverlegung | 30.08.2026 | 31.03.2027
Kalvariengürtel 3 bis 38 | A | Leitungsbruch | 13.07.2026 | 31.10.2026
Kapaunplatz 1 | M | Manipulationsfläche | 07.09.2026 | 02.10.2026
Karl-Maria-von-Weber-Gasse 7 /9 Ecke Hafnerriegel | M | Gerüstaufstellung | 31.08.2026 | 30.10.2026
Karl-Morre-Straße ggü. 80 | A | Leitungsentfernung | 14.09.2026 | 02.10.2026
Karl-Morre-Straße ggü. 6 | A | Herstellung einer Zufahrt | 16.09.2026 | 16.10.2026
Karlauerstraße 35 | M | Manipulationsfläche | 17.06.2024 | 31.10.2026
Karlauerstraße 35 / 39 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.04.2026 | 30.09.2026
Karlauerstraße 35 (nur Gehsteig) | A | Wasserleitungsanschluss | 07.09.2026 | 18.09.2026
Karlauerstraße 35 bis39 | M | Manipulationsfläche | 01.10.2026 | 15.12.2026
Kastellfeldgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.07.2026 | 30.09.2026
Kastellfeldgasse im Bereich Brockmanngasse bis Steyrergasse | A | Leitungsneuverlegung | 31.08.2026 | 31.10.2026
Kastellfeldgasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.09.2026 | 30.10.2026
Keplerstraße 5 | A | Schieber austauschen | 11.09.2026 | 01.10.2026
Kettengasse 9 bis Pongratz-Moore-Steg | A | Leitungsentfernung | 24.08.2026 | 30.10.2026
Kindermanngasse 18 bis 20 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.09.2026 | 15.11.2026
Klosterwiesgasse 14 | M | Manipulationsfläche | 01.08.2026 | 17.12.2026
Klosterwiesgasse 9 | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.08.2026 | 17.12.2026
Klosterwiesgasse 71 | M | Manipulationsfläche | 28.09.2026 | 28.09.2026
Klosterwiesgasse 80 | M | Manipulationsfläche | 28.09.2026 | 23.12.2026
Kopernikusgasse 27 | M | Manipulationsfläche | 08.09.2026 | 18.09.2026
Kosakengasse beginnend von der Verkehrsfläche Lendkai bis zur Liegenschaft 7 | A | Leitungsneuverlegung | 29.06.2026 | 02.10.2026
Kosakengasse / Lendkai (Kunsthaus) | M | Aufstellung einer Hebebühne | 14.09.2026 | 17.09.2026
Koßgasse 13 bis 15 | V | Gebäudeerrichtung | 27.04.2026 | 31.12.2026
Koßgasse 11 bis 15 | V | Betonierarbeiten, Aufstellung einer Betonpumpe | 14.09.2026 | 16.09.2026
Kratkystraße 2a | A | Kabelfehler beheben | 12.09.2026 | 25.09.2026
Krenngasse 38, sowie Ruckerlberggürtel 18 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 01.07.2026 | 06.11.2026
Krenngasse 11 | A | Fernwärmeanschluss | 24.08.2026 | 25.09.2026
Kreuzgasse im Einmündungsbereich Grabenstraße bis HNr.2 | M | Kanalsanierung | 13.07.2026 | 16.10.2026
Krummer Weg 16 | A | Kanalanschluss | 07.09.2026 | 15.09.2026
Krummer Weg 22 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Kärntner Straße 34 | A | Stromanschluss | 10.09.2026 | 18.09.2026
Kärntner Straße 182 - 190 (Kreuzung mit Kapellenstraße und Pirchäckerstraße) | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 14.09.2026 | 18.12.2026
Kärntner Straße 120 | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 22.09.2026 | 01.10.2026
Köflacher Gasse 35 bis 41 | V | Baustellenzufahrt | 13.05.2026 | 01.07.2027
Königshoferstraße Kreuzung Koloniegasse | A | Hydrantenreparatur | 14.09.2026 | 02.10.2026
Körblergasse 113 bis zum Einmündungsbereich Kreuzgasse | A | Straßensanierung | 17.08.2026 | 02.10.2026
Körblergasse 113 bis zum Einmündungsbereich Kreuzgasse | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 24.08.2026 | 02.10.2026
Körblergasse 46 | A | Leitungsentfernung | 07.09.2026 | 25.09.2026
Körösistraße 184 | A | Fernwärmerohrbruch | 22.08.2026 | 18.09.2026
Körösistraße 38 Ecke Lange Gasse 42 | M | Gerüstaufstellung | 31.08.2026 | 30.10.2026
Körösistraße 92 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.09.2026 | 31.12.2026
Körösistraße 67a | A | Hydrantenreparatur | 07.09.2026 | 25.09.2026
Lagergasse 56 | M | Manipulationsfläche | 06.05.2026 | 27.11.2026
Lagergasse 67 und 71 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.05.2026 | 18.09.2026
Lagergasse 103 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.08.2026 | 31.12.2026
Lagergasse 97 Höhe Schützgasse | A | Reparaturarbeiten | 25.08.2026 | 25.09.2026
Lagergasse 73 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.08.2026 | 30.10.2026
Lagergasse Murkraftwerk osseitig der Mur (Murradweg) | A | Masttausch | 09.09.2026 | 25.09.2026
Lagergasse 352 bis 380 | A | Asphaltierarbeiten | 14.09.2026 | 16.09.2026
Lagergasse gegenüber 103 | A | Regeneinläufer erneuern | 14.09.2026 | 25.09.2026
Lagergasse 73 | A | Fernwärmeanschluss | 14.09.2026 | 16.10.2026
Lagergasse 82 | M | Kaminsanierung | 16.09.2026 | 17.09.2026
Lagergasse 71 | M | Manipulationsfläche | 19.09.2026 | 25.09.2026
Laimburggasse 25 bis Hasnerplatz 6 | A | Leitungsentfernung | 20.07.2026 | 30.09.2026
Landhausgasse 2 Ecke Schmiedgasse 3 | M | Gerüstaufstellung | 17.08.2026 | 06.11.2026
Landhausgasse 18 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.09.2026 | 17.09.2026
Landhausgasse 10 Ecke Schmiedgasse | M | Manipulationsfläche | 06.10.2026 | 13.10.2026
Lange Gasse im Einmündungsbereich Körösistraße bis zum Einmündungsbereich Grabenstraße | A | Leitungsneuverlegung | 17.08.2026 | 16.10.2026
Lange Gasse auf Höhe der Liegenschaft Körösistraße 29a | M | Baumpflegearbeiten | 24.09.2026 | 25.09.2026
Laudongasse gegenüber 5 | M | Gerüstaufstellung | 14.09.2026 | 20.09.2026
Lazarettgürtel 56 | A | Kanalauswechslung | 21.09.2026 | 24.09.2026
Lebernweg von der Rudersdorfer-Au-Straße bis zur Stadtgrenze | A | Wasserleitungsanschluss | 29.08.2026 | 16.10.2026
Leechgasse 36 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 01.06.2026 | 31.12.2026
Leechgasse 21 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 25.07.2026 | 18.12.2026
Leechgasse im Einmündungsbereich Lenaugasse bis zum Einmündungsbereich Herdergasse | M | Kanalsanierung | 14.09.2026 | 30.10.2026
Lenaugasse im Abschnitt Auersperggasse bis Schubertstraße | A | Graz Linien - Gleissanierung | 14.09.2026 | 12.10.2026
Lenaugasse im Einmündungsbereich Auersperggasse bis zum Einmündungsbereich Leechgasse | M | Kanalsanierung | 14.09.2026 | 30.10.2026
Lendkai Höhe 65 / 67 | A | Leitungsentfernung | 31.08.2026 | 30.10.2026
Lendkai 37 | M | Gerüstaufstellung | 01.09.2026 | 23.09.2026
Lendkai 47 | M | Gerüstaufstellung | 04.09.2026 | 09.10.2026
Lendkai 95 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 07.09.2026 | 31.12.2026
Lendkai 65 bis 81 und Geh. und Radweg entland der Mur bis zur Keplerbrücke | V | Kabelzieharbeiten | 14.09.2026 | 23.10.2026
Lendplatz 31a | M | Aufstellung einer Hebebühne | 24.09.2026 | 24.09.2026
Leonhardplatz 1 | A | Hydrantenreparatur | 07.09.2026 | 29.09.2026
Leonhardstraße 133 bis 137 | A | Gehsteigsanierung | 31.08.2026 | 18.09.2026
Leonhardstraße 95 bis 99 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 16.09.2026 | 16.10.2026
Leonhardstraße 30 | A | Gehsteigsanierung | 21.09.2026 | 25.09.2026
Liebenauer Hauptstraße 363 (Im Bereich der Autobahnbrücke) | V | Prüfung des Brückenobjektes | 01.06.2026 | 15.12.2026
Liebenauer Hauptstraße 38 bis 60 | A | Leitungsneuverlegung | 01.09.2026 | 30.09.2026
Liebenauer Hauptstraße 163 | V | Baustellenzufahrt | 07.09.2026 | 24.09.2026
Lindweg 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.07.2026 | 18.12.2026
Lindweg 13 und 23 | A | Wasserleitungsanschluss | 07.09.2026 | 30.11.2026
Maderspergergasse 32 ,34 | A | Gehsteigsanierung | 07.09.2026 | 18.09.2026
Maderspergergasse 9 | A | Schieber austauschen | 28.09.2026 | 16.10.2026
Mandellstraße 23 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.08.2026 | 02.10.2026
Mannagettaweg 8 bis 21 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Mannagettaweg 21 | A | Wasserleitungsbruch | 11.09.2026 | 28.09.2026
Maria-Theresia-Allee | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 14.09.2026 | 18.09.2026
Mariahilferstraße 20 bis 22 | M | Containeraufstellung | 20.08.2026 | 31.10.2026
Mariatroster Straße im Kreuzungsbereich mit der Hans-Mauracher-Straße | V | Markierungsarbeiten | 24.11.2025 | 31.12.2027
Mariatroster Straße 22 | A | Manipulationsfläche | 29.05.2026 | 15.10.2026
Mariatroster Straße 22 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 19.06.2026 | 31.12.2026
Mariatroster Straße 34 bis 36 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 17.08.2026 | 21.09.2026
Mariatroster Straße 142a | A | Schieber austauschen | 31.08.2026 | 18.09.2026
Mariengasse vor der Liegenschaft Babenbergerstraße 98 | A | Fernwärmerohrbruch | 10.08.2026 | 14.09.2026
Martinhofstraße von Am Katzelbach bis zur Trafostation (Straßgang Cambing) | A | Kabelverlegung | 01.09.2026 | 30.09.2026
Mauergasse im Bereich der Liegenschaft 35 | A | Masttausch | 08.09.2026 | 25.09.2026
Mauergasse vor der Liegenschaft Triester Straße 40 | A | Leitungsentfernung | 21.09.2026 | 09.10.2026
Maygasse 5 bis 3 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 01.07.2026 | 31.12.2026
Maygasse 10 | M | Autokraneinsatz | 10.08.2026 | 30.10.2026
Mela-Spira-Straße 28 | M | Containeraufstellung | 24.08.2026 | 14.09.2026
Merangasse 41 | M | Dach- u. Spenglerarbeiten | 08.10.2026 | 09.10.2026
Messendorfer Straße 51 | A | Baustellenzufahrt | 08.06.2026 | 30.06.2027
Messendorfer Straße im Bereich St.-Peter-Hauptstraße bis HNr. 154 | A | Leitungsneuverlegung | 07.09.2026 | 02.10.2026
Metahofgasse 30 (Metahofpark Grundstücksnummer 862/1) | A | Masttausch | 09.09.2026 | 25.09.2026
Michael-Kienreich-Straße 1 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
Mittelstraße 88 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Mondscheingasse 1 bis 11 | A | Leitungsneuverlegung | 09.09.2026 | 15.10.2026
Monsbergergasse gegenüber 4 | A | Regeneinläufer erneuern | 16.09.2026 | 25.09.2026
Morellenfeldgasse 8 bis 12 und Kreuzung Rechbauerstraße | A | Fernwärmeanschluss | 07.09.2026 | 16.10.2026
Muchargasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 11.07.2026 | 11.12.2026
Murfelder Straße 65 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Mälzerweg 18 bis Triester Straße | V | Kanalsanierung | 07.09.2026 | 31.12.2026
Mühlgasse von der Liegenschaft Nr. 39 bis Sigmundstadl | A | Leitungsneuverlegung | 07.09.2026 | 02.10.2026
Mühlriegel 11 /13 | M | Manipulationsfläche | 09.07.2026 | 31.10.2026
Münkergasse 1 bis Andritzer Reichstraße 69 | V | Markierungsarbeiten | 28.09.2026 | 29.09.2026
Münzgrabenstraße 116 | M | Containeraufstellung | 14.09.2026 | 05.10.2026
Nernstgasse 1 , 3, 5 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 07.09.2026 | 18.09.2026
Neubaugasse 101 | M | Gerüstaufstellung | 07.09.2026 | 14.10.2026
Neubaugasse 71 | A | Kanaldeckel austauschen | 14.09.2026 | 25.09.2026
Neubaugasse 88 | M | Gerüstaufstellung | 21.09.2026 | 09.11.2026
Neubaugasse 38, 38a und gegenüber 43/ 45 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 21.09.2026 | 31.12.2026
Neudorfer Straße im Bereich Liebenauer Hauptstraße HNr. 284 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 02.01.2026 | 31.12.2026
Neudorfer Straße 71 | A | Wasserleitungsbruch | 11.09.2026 | 18.09.2026
Neufeldweg 52 sowie 56 - 60 | A | Leitungsneuverlegung | 24.08.2026 | 18.09.2026
Neufeldweg 102 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 23.09.2026 | 28.09.2026
Neutorgasse 33 | M | Fassadensanierung und Lagerung von Baumaterialien (incl. Container) | 16.03.2026 | 30.11.2026
Neutorgasse 31 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 26.08.2026 | 30.11.2026
Nibelungengasse 68 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 13.04.2026 | 31.10.2026
Nibelungengasse im Bereich HNr. 65 bis Polzergasse, sowie Plappartweg | A | Verlegung einer Wasserleitung | 06.07.2026 | 02.10.2026
Nibelungengasse 76 über Plappartweg bis Polzergasse 8-10 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Niesenbergergasse im Bereich der Einfahrt zum Krankenhaus der Elisabethinen | A | Straßensanierung | 26.08.2026 | 18.09.2026
Nothelferweg 12 | A | Wasserleitungsanschluss | 22.09.2026 | 13.10.2026
Nußbaumerstraße 25 | V | Baustellenzufahrt | 19.05.2026 | 31.12.2027
Oeverseegasse 26 im Bereich der Lissagasse | A | Leitungsneuverlegung | 31.08.2026 | 25.09.2026
Oeverseegasse 2 ,10 und 14 | M | Schachtöffnung | 31.08.2026 | 25.09.2026
Opernring 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 10.08.2026 | 17.09.2026
Opernring 2 | M | Gerüstaufstellung | 24.09.2026 | 17.12.2026
Orgeniweg 21 | A | Schieber austauschen | 19.10.2026 | 06.11.2026
Ortnerstraße 1 bis 10 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Ortnerstraße 1 bis 25 | A | Leitungsneuverlegung | 12.09.2026 | 09.10.2026
Ortweinplatz 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 20.07.2026 | 30.09.2026
Ostbahnstraße 3 (Haltestellenbereich) | A | Haltestellenumbau | 13.07.2026 | 18.09.2026
Paulustorgasse 1 | M | Gerüstaufstellung | 26.06.2026 | 25.09.2026
Paulustorgasse 1 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 27.07.2026 | 25.09.2026
Payer-Weyprecht-Straße 33 bis 35 | M | Manipulationsfläche | 11.09.2026 | 20.10.2026
Peinlichgasse 9 | M | Gerüstaufstellung | 01.09.2026 | 30.10.2026
Peter-Tunner-Gasse (Unterführung) (Geh- und Radweg) | M | Manipulationsfläche | 14.09.2026 | 20.09.2026
Petersbergenstraße 7b | M | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.01.2026 | 31.12.2026
Petersgasse 79 | M | Manipulationsfläche | 11.07.2026 | 30.09.2026
Petersgasse 86 | M | Manipulationsfläche | 07.10.2026 | 28.10.2026
Peterstalstraße 31 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 23.09.2026
Pflanzengasse 3 | A | Wasserleitungsanschluss | 10.09.2026 | 16.09.2026
Pfrimerweg 9 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 18.09.2026
Pichlergasse gegenüber zwischen 22 und 32 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 19.05.2025 | 31.12.2026
Pistotnikgasse 3 | M | Gebäudeerrichtung | 11.07.2026 | 30.11.2026
Plüddemanngasse gegenüber HNr. 11 Kreuzung Krenngasse | A | Fernwärmeleitung erneuern | 10.08.2026 | 14.09.2026
Plüddemanngasse 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.08.2026 | 24.09.2026
Plüddemanngasse 75 (Seitenstraße) | V | Schieber austauschen | 14.09.2026 | 05.10.2026
Polzergasse im Bereich Rudolfstraße bis HNr 7 | A | Verlegung einer Wasserleitung | 13.07.2026 | 02.10.2026
Polzergasse im Bereich HNr. 16 bis Hallerschloßstraße | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Pommergasse Höhe 22 bis 27 | A | Leitungsneuverlegung | 21.09.2026 | 02.10.2026
Pommergasse von der Eggenberger Straße bis Laudongasse | M | Manipulationsfläche | 16.11.2026 | 11.12.2026
Pongratz-Moore-Steg | A | Errichtung einer Brücke | 24.09.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Errichtung einer Brücke | 28.10.2025 | 31.01.2027
Pongratz-Moore-Steg | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 26.02.2026 | 31.01.2027
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Baustellenzufahrt | 28.11.2025 | 27.11.2026
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 11.05.2026 | 30.10.2026
Prochaskagasse 2 bis 4 | V | Gebäudeabbruch | 07.09.2026 | 18.09.2026
Puchstraße 4 | A | Wasserleitungsbruch | 28.08.2026 | 16.09.2026
Puchstraße 162 | A | Fräs- und Asphaltierarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
Puntigamer Straße beginnend von der Puntigamer Brücke bis Herrgottwiesgasse | A | Leitungsneuverlegung | 25.03.2026 | 30.10.2026
Puntigamer Straße 70 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Puntigamer Straße gegenüber HNr. 54 bis 54a | A | Masttausch | 16.09.2026 | 02.10.2026
Radetzkystraße 10 | M | Manipulationsfläche | 01.09.2026 | 30.09.2026
Ragnitzstraße 144 bis 148 | A | Fernwärmeanschluss | 07.09.2026 | 09.10.2026
Ragnitzstraße 149 bis 265 | A | Leitungsneuverlegung | 21.09.2026 | 30.10.2026
Raiffeisenstraße 201 | V | Baustellenzufahrt | 05.03.2026 | 01.05.2027
Raiffeisenstraße 135 bis 137 | V | Baustellenzufahrt | 13.04.2026 | 24.05.2027
Raiffeisenstraße 138a | A | Wasserleitungsanschluss | 07.09.2026 | 25.09.2026
Raiffeisenstraße 138a | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 08.09.2026 | 25.09.2026
Rankengasse 16 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 17.06.2024 | 31.10.2026
Rankengasse 35 | V | Baustellenzufahrt | 07.04.2026 | 23.12.2027
Rankengasse 35 bis 37 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 09.06.2026 | 31.12.2026
Rankengasse 41 | M | Gerüstaufstellung | 17.08.2026 | 20.10.2026
Rankengasse 43 bis 45 | M | Manipulationsfläche | 17.08.2026 | 20.12.2026
Rankengasse 41 bis 45 | M | Manipulationsfläche | 27.08.2026 | 13.11.2026
Rankengasse gegenüber derLiegenschaft Hermann-Bahr-Gasse 9 und Karlauerstraße 57 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.08.2026 | 31.10.2026
Rankengasse gegenüber 45 | A | Regeneinläufer erneuern | 14.09.2026 | 25.09.2026
Rannachstraße auf Höhe des Grundstück 560/21 | A | Hangsicherung | 14.09.2026 | 23.10.2026
Rapoldgasse 4 bis 22 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 14.09.2026 | 25.09.2026
Rauchleitenstraße 6 | A | Schieber austauschen | 14.09.2026 | 25.09.2026
Rebengasse gegenüber 28 | A | Hydrantenreparatur | 21.09.2026 | 09.10.2026
Rechbauerstraße 61 bis 63 | V | Baustellenzufahrt | 17.02.2025 | 31.10.2026
Rechbauerstraße 16 Ecke Morellenfeldgasse | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 31.08.2026 | 02.10.2026
Rechbauerstraße 39 | M | Gerüstaufstellung | 21.09.2026 | 30.11.2026
Reifentalgasse 2 bis 11 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 31.12.2026
Reitweg Geh.- und Radweg entlang der Mur beginnend von der Liegenschaft 41 bis Unterer Auweg | A | Bauliche Umgestaltung des Straßenraumes | 09.03.2026 | 30.10.2026
Resselgasse 4 /Kreuzung Plabutscherstraße | A | Masttausch | 14.09.2026 | 02.10.2026
Resselgasse 9 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 09.10.2026
Rettenbacher Straße im Einmündungsbereich Mariatroster Straße bis HNr.4c | V | Baustellenzufahrt | 27.10.2025 | 30.06.2027
Richard-Wagner-Gasse im Einmündungsbereich Bergmanngasse bis zum Einmündungsbereich Grabenstraße | M | Kanalsanierung | 13.07.2026 | 16.10.2026
Richard-Wagner-Gasse 20 bis zum Einmündungsbereich Körblergasse | A | Fernwärmeanschluss | 20.07.2026 | 16.10.2026
Rilkeweg 22 | M | Manipulationsfläche | 20.07.2026 | 09.11.2026
Rilkeweg 11 bis 19 | M | Manipulationsfläche | 27.09.2026 | 30.10.2026
Rohrerbergstraße im Einmündungsbereich Stattegger Straße bis zum Einmündungsbereich Forstweg | A | Fahrbahnsanierung | 05.09.2026 | 25.09.2026
Roseggerweg gegenüber 224 | A | Masttausch | 14.09.2026 | 30.09.2026
Rosenberggasse im Einmündungsbereich Rosenberggürtel bis zum Einmündungsbereich Körblergasse | A | Leitungsneuverlegung | 31.08.2026 | 25.09.2026
Rosenberggürtel im Einmündungsbereich Heinrichstraße bis zum Einmündungsbereich Rosenberggasse | A | Leitungsneuverlegung | 03.08.2026 | 30.09.2026
Ruckerlberggasse 45a | A | Wasserleitungsbruch | 11.09.2026 | 18.09.2026
Ruckerlberggasse 53 | A | Schieber austauschen | 05.10.2026 | 23.10.2026
Rudolfstraße 40 bis 39a | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Rudolfstraße 74 | V | Reparaturarbeiten | 23.09.2026 | 09.10.2026
Rückertgasse Ecke Leechgasse | A | Kanalsanierung | 21.09.2026 | 09.10.2026
Schaftalberg im Einmündungsbereich Neusitzstraße bis zum Einmündungsbereich Roseggerweg | A | Leitungsneuverlegung | 17.08.2026 | 16.10.2026
Schießstattgasse 56 | M | Containeraufstellung | 14.09.2026 | 28.09.2026
Schießstattgasse 4 bis 6 | A | Fernwärmerohrbruch | 21.09.2026 | 30.10.2026
Schießstattgasse 18 | M | Kaminsanierung | 22.09.2026 | 23.09.2026
Schillerstraße 1 Ecke Leonhardstraße | M | Gerüstaufstellung | 24.08.2026 | 02.10.2026
Schillerstraße 1 | M | Manipulationsfläche | 31.08.2026 | 02.10.2026
Schillerstraße 32 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.09.2026 | 14.10.2026
Schillerstraße 47 | M | Containeraufstellung | 30.09.2026 | 02.10.2026
Schippingerstraße im Einmündungsbereich Wiener Straße bis zum Einmündungsbereich Josef-Ornig-Straße | V | Sondertransport | 14.09.2026 | 20.09.2026
Schirmleitenstraße 55 | A | Hydrantenreparatur | 31.08.2026 | 18.09.2026
Schmiedgasse 34 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 15.06.2026 | 15.10.2026
Schmiedgasse 2 | M | Autokraneinsatz | 28.09.2026 | 29.09.2026
Schmölzergasse 9 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 29.08.2026 | 30.09.2026
Schmölzergasse 7 bis 9 | A | Fernwärmeanschluss | 21.09.2026 | 23.10.2026
Schwarzer Weg (im Bereich der Autobahnbrücke) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 13.07.2026 | 30.11.2026
Schwarzer Weg (Bereich Autobahnbrücke) | V | Brückensanierung | 31.08.2026 | 30.11.2026
Schönaugasse 104 | A | Kabelfehler beheben | 12.09.2026 | 18.09.2026
Schönaugürtel 54 und 65 | A | Leitungsneuverlegung | 12.09.2026 | 09.10.2026
Schönbrunngasse 29 | A | Fahrbahnsanierung | 07.09.2026 | 18.09.2026
Schörgelgasse 82 | M | Aufstellung einer Hebebühne | 28.09.2026 | 28.09.2026
Schützgasse 13 bis 15 | M | Manipulationsfläche | 17.08.2026 | 31.12.2026
Siemensgasse 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 24.08.2026 | 27.11.2026
Sparbersbachgasse 18 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 10.08.2026 | 23.10.2026
Sparbersbachgasse im Bereich 37 / 39 | M | Manipulationsfläche | 15.09.2026 | 17.09.2026
Sparbersbachgasse 28 bis 30 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.09.2026 | 30.10.2026
Sparkassenplatz 4 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 14.09.2026 | 05.10.2026
Speidlgasse 10 | A | Grabung von Suchschlitzen | 07.09.2026 | 28.09.2026
Sporgasse 6 | M | Manipulationsfläche | 01.09.2026 | 30.09.2026
St.-Peter-Hauptstraße 4 | V | Kranaufstellung | 16.03.2026 | 31.10.2026
St.-Peter-Pfarrweg 17 | V | Baustellenzufahrt | 02.02.2026 | 31.12.2026
St.-Veiter-Straße 150c | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 31.08.2026 | 18.09.2026
Stadlgasse 2 bis 6 | A | Fernwärmeanschluss | 31.08.2026 | 02.10.2026
Starhemberggasse 22 | A | Baustellenzufahrt | 08.09.2025 | 30.07.2028
Starhemberggasse 14 bis 32 | A | Fernwärmeleitung erneuern | 17.08.2026 | 16.10.2026
Stattegger Straße 1 bis 7 | M | Gerüstaufstellung | 20.04.2026 | 18.12.2026
Stattegger Straße 1 | A | Fernwärmeanschluss | 31.08.2026 | 02.10.2026
Stattegger Straße 5 bis zur Andritzer Reichsstraße | A | Errichtung eines Gehsteiges | 09.09.2026 | 18.12.2026
Steinbergstraße 48 bis 50 | A | Sanierung einer Stützmauer | 24.08.2026 | 25.09.2026
Steinbergstraße 30 bis 35 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 18.09.2026
Steinfeldgasse 50 | V | Baustellenzufahrt | 23.02.2026 | 30.04.2028
Steinfeldgasse im Abschnitt Eggenberger Gürtel bis zur Liegenschaft 55 | V | Manipulationsfläche | 20.04.2026 | 31.12.2026
Sternäckerweg im Bereich Neufeldweg bis Kreisverkehr Ostbahnstraße | A | Fahrbahnsanierung | 14.09.2026 | 02.10.2026
Steyrergasse 21 | M | Containeraufstellung | 08.01.2026 | 31.12.2026
Steyrergasse im Bereich 80 bis 91 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 30.09.2026
Steyrergasse 9c | A | Gehsteigsanierung | 23.09.2026 | 02.10.2026
Stiftingtalstraße 63 bis 124 | A | Leitungsneuverlegung | 01.08.2026 | 20.09.2026
Stiftingtalstraße 66 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 16.09.2026
Stiftingtalstraße 100 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 16.09.2026
Straßganger Straße 383 | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 16.02.2026 | 15.11.2026
Straßganger Straße 171 | A | Hydrantenreparatur | 14.09.2026 | 02.10.2026
Swethgasse 3 | M | Manipulationsfläche | 12.10.2026 | 12.10.2026
Swethgasse 3 | M | Manipulationsfläche | 12.10.2026 | 15.10.2026
Südbahnstraße 11 GrundstückNR.1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 03.11.2025 | 31.12.2026
Südbahnstraße 11 Zufahrt auf Grunstück Nr. 1185/3 | V | Baustellenzufahrt | 07.11.2025 | 31.12.2026
Tannhofweg 16 bis 37 | M | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 09.10.2026
Technikerstraße 3 | A | Leitungsentfernung | 07.09.2026 | 25.09.2026
Thalstraße 41 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 16.09.2026
Tiefentalweg 8 | A | Schachtöffnung | 07.09.2026 | 18.09.2026
Triester Straße Unterführung ÖBB | A | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 01.06.2026 | 30.09.2026
Triester Straße 487 (Fahrtrichtung Norden) | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 21.09.2026 | 02.10.2026
UNESCO-Esplanade zwischen Kratkystraße und Reininghauspark | M | Gerüstaufstellung | 02.03.2026 | 31.12.2026
Uhlandgasse gegenüber 1 bis 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 16.09.2026 | 30.10.2026
Ullreichstraße 13 | M | Manipulationsfläche | 20.04.2026 | 30.09.2026
Ulrichsweg 28 | A | Schieber austauschen | 07.09.2026 | 25.09.2026
Ungergasse 17/ 19 Ecke Kindermanngasse 18 | M | Fassadensanierung, Kranaufstellung und Lagerung von Baumaterialien | 14.09.2026 | 13.12.2026
Untere Schönbrunngasse im Abschnitt Königsmühlstraße bis Mariatroster Straße | A | Kanalgrabung | 29.08.2026 | 02.10.2026
Untere Teichstraße 64 | A | Kabelfehler beheben | 09.09.2026 | 18.09.2026
Untere Teichstraße 53 | A | Kabelfehler beheben | 09.09.2026 | 18.09.2026
Viktor-Geramb-Weg 5 bis 7 | A | Masttausch | 31.08.2026 | 16.09.2026
Villefortgasse 20 bis 22 | M | Kaminsanierung | 07.09.2026 | 18.09.2026
Vinzenzgasse 64 | V | Baustellenzufahrt | 05.05.2025 | 31.10.2026
Vinzenzgasse 41 bis Lerchengasse 3 | M | Manipulationsfläche für Baumaterialien | 02.02.2026 | 30.10.2026
Vogelweiderstraße im Einmündungsbereich Hasnerplatz bis zum Einmündungsbereich Carnerigasse | A | Leitungsentfernung | 20.07.2026 | 30.09.2026
Volksgarten Mast B2083 | A | Masttausch | 21.09.2026 | 07.10.2026
Volksgartenstraße 11 | A | Fernwärmerohrbruch | 25.08.2026 | 25.09.2026
Wagner-Jauregg-Straße (ÖBB Unterführung) | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 28.09.2026 | 16.10.2026
Waltendorfer Gürtel im Bereich HNr. 16 bis Koßgasse in Höhe der Liegenschaft HNr. 27 | V | Markierungsarbeiten | 21.09.2026 | 22.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 90a | V | Manipulationsfläche | 29.06.2026 | 30.11.2026
Waltendorfer Hauptstraße 110a bis 110g | A | Leitungsneuverlegung | 10.08.2026 | 16.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 54a | A | Schieber austauschen | 31.08.2026 | 18.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 21 | A | Leitungsentfernung | 07.09.2026 | 25.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 54a bis 54b | V | Baustellenzufahrt | 07.09.2026 | 31.10.2026
Waltendorfer Hauptstraße 173 | A | Kabelfehler beheben | 10.09.2026 | 16.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 95 bis 99 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 30.09.2026
Waltendorfer Hauptstraße 86 | M | Manipulationsfläche | 28.09.2026 | 03.12.2026
Weblinger Gürtel Zubringerrampe von der Triester Straße in Fahrtrichtung Westen | V | Provisorische Verkehrsmaßnahmen | 07.09.2026 | 02.10.2026
Weinholdstraße 13 | V | Baustellenzufahrt | 16.02.2026 | 21.12.2026
Weißeneggergasse 1 | A | Leitungsneuverlegung | 14.09.2026 | 01.10.2026
Wielandgasse 48 | M | Kranaufstellung | 31.08.2026 | 26.11.2026
Wiener Straße 237 | V | Baustellenzufahrt | 13.07.2026 | 23.12.2026
Wiener Straße 98 bis 102 | A | Fernwärmeanschluss | 17.08.2026 | 18.09.2026
Wiener Straße 127 | A | Kabelzieharbeiten | 22.09.2026 | 25.09.2026
Wittenbauerstraße 65 | A | definitive Wiederinstandsetzung nach Bauarbeiten | 23.09.2026 | 28.09.2026
Wormgasse 5 | M | Gerüstaufstellung | 14.09.2026 | 27.09.2026
Ziehrerstraße 52 | M | Gerüstaufstellung | 12.10.2026 | 16.10.2026
Zinzendorfgasse Ecke Brandhofgasse | M | Kaminsanierung | 14.09.2026 | 18.09.2026
Zwerggasse 17 | M | Gerüstaufstellung | 27.08.2026 | 08.10.2026
A = Aufgrabung, M = Materiallagerung, V = Verkehrsmaßnahme